## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 34 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2013
Total: 34
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC00130200146971 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 036 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 272127 | 271267.35 | 271267.35 | 271267.35 | 271267.35 | 271267.35 | 271267.35 | 100 | 0 | Obra | 800 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147050 | Construccion De Cancha De Basquetbol | 037 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Dieta (Segunda Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 286615 | 286615.27 | 286615.27 | 286615.27 | 286615.27 | 286615.27 | 286615.27 | 100 | 0 | Obra | 650 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147071 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 038 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 295580 | 294712.98 | 294712.98 | 294712.98 | 294712.98 | 294712.98 | 294712.98 | 100 | 0 | Obra | 400 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147102 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido | 039 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 313515 | 309424.1 | 309424.1 | 309424.1 | 309424.1 | 309424.1 | 309424.1 | 100 | 0 | Obra | 780 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147447 | Terminacion De Cancha De Usos Multiples | 041 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Mesas de Enandio (Cuarta Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 203163 | 202377.22 | 202377.22 | 202377.22 | 202377.22 | 202377.22 | 202377.22 | 100 | 0 | Obra | 600 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147477 | Construccion De Cancha De Futbol | 042 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ocurio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 252190 | 252170.23 | 252170.23 | 252170.23 | 252170.23 | 252170.23 | 252170.23 | 100 | 0 | Obra | 820 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147513 | Construccion De Techumbre Y Gradas En Cancha De Basquetbol | 043 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 678033 | 678031.86 | 678031.86 | 678031.86 | 678031.86 | 678031.86 | 678031.86 | 100 | 0 | Obra | 820 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147556 | Rehabilitacion De Oficinas Municipales | 044 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 249185.3 | 249185.3 | 249185.3 | 249185.3 | 249185.3 | 249185.3 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147592 | Rehabilitacion De Instalaciones Del Recinto Ferial | 045 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 348644.44 | 348644.44 | 348644.44 | 348644.44 | 348644.44 | 348644.44 | 100 | 0 | Obra | 20000 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147622 | Construccion Del Jardin Central | 046 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 360780.57 | 360780.57 | 360780.57 | 360780.57 | 360780.57 | 360780.57 | 100 | 0 | Obra | 1950 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147670 | Remodelacion Del Jardin Municipal | 048 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 508500 | 496570.23 | 496570.23 | 496570.23 | 496570.23 | 496570.23 | 496570.23 | 100 | 0 | Obra | 2200 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147724 | Construccion De Casa De Reunion | 059 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 399964.93 | 399964.93 | 399964.93 | 399964.93 | 399964.93 | 399964.93 | 100 | 0 | Módulo | 350 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147753 | Rehabilitacion De Bodega | 060 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 460500 | 460440.73 | 460440.73 | 460440.73 | 460440.73 | 460440.73 | 460440.73 | 100 | 0 | Módulo | 500 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200147774 | Terminacion De Casa Ejidal | 061 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 240000 | 239256.31 | 239256.31 | 239256.31 | 239256.31 | 239256.31 | 239256.31 | 100 | 0 | Módulo | 620 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200148057 | Terminacion De Clinica Con Equipamiento | 064 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Río de Guadalupe (Cuarta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 374658.75 | 274658.75 | 274658.75 | 274658.75 | 274658.75 | 274658.75 | 274658.75 | 100 | 0 | Obra | 600 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200152296 | Construccion De Banda Perimetral En El Panteon | 347 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Lindero (Segunda Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 273188 | 273188 | 273188 | 273188 | 273188 | 273188 | 273188 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300188498 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol | 040 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 128740 | 128036 | 128036 | 128036 | 128036 | 128036 | 128036 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300189723 | Construccion Del Teatro De La Ciudad | 365 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zitácuaro [Parque Industrial] | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1301770 | 1301770 | 1301770 | 1301770 | 1301770 | 1301770 | 1301770 | 100 | 0 | Acción | 150000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300189750 | Construccion De Estancia Infantil, 1er Etapa | 350 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Acción | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300206020 | Servicios Personales | 10000 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 29533892 | 29533892 | 29533892 | 29533892 | 29533892 | 29533892 | 29533892 | 100 | 0 | Acción | 157000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130300206343 | Materiales Y Suministros | 20000 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7493348 | 7493348 | 7493348 | 7493348 | 7493348 | 7493348 | 7493348 | 100 | 0 | Acción | 157000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130300206367 | Servicios Generales | 30000 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11044924 | 11044924 | 11044924 | 11044924 | 11044924 | 11044924 | 11044924 | 100 | 0 | Acción | 157000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130300206409 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 40000 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1260687 | 1260687 | 1260687 | 1260687 | 1260687 | 1260687 | 1260687 | 100 | 0 | Acción | 157000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130300206456 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 50000 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2655413 | 2655413 | 2655413 | 2655413 | 2655413 | 2655413 | 2655413 | 100 | 0 | Acción | 157000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130300206514 | Deuda Publica | 90000 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9219605 | 9219605 | 9219605 | 9219605 | 9219605 | 9219605 | 9219605 | 100 | 0 | Acción | 157000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400263550 | Construccion De Estancia Infantil | 351 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400263841 | Equipamiento Centro De Desarrollo Comunitario | 373 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 95178 | 95178 | 95178 | 95178 | 95178 | 95178 | 95178 | 100 | 0 | Equipo | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400279295 | Conformacion De La Contraloria Social | 430 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 100 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400279324 | Conformacion De Red Social | 431 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 100 | 0 | Red | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400279350 | Nutricion | 439 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 6673 | 6673 | 6673 | 6673 | 6673 | 6673 | 6673 | 100 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400279373 | Promotores Comunitarios | 444 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Acción | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400279404 | Prestadores De Servicio | 445 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100 | 0 | Acción | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400279486 | Material De Apoyo | 446 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 100 | 0 | Acción | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400279509 | Conformacion De La Contraloria Social | 447 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 100 | 0 | Acción | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.