## CIERE 22 MARZO 2017
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2016 | CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016
[10 empty] | ZITÁCUARO, MICHOACAN. | [5 empty] | OBRAS Y ACCIONES
SOLICITUD | NO. DE OBRA | PRIORIDAD | LOCALIDAD (INEGI) | UBICACIÓN | GRADO DE MARGINACIÓN | TIPO DE PROYECTO / INCIDENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DE LA OBRA | MODALIDAD DE EJECUCION | METAS PROGRAMADAS |  |  | INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2016 | [8 empty] | INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
[10 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | ESTATAL | FEDERAL | FISM | FORTAMUN | APORT. BENEF. | FINANCIAMIENTO | AVANCE FÍSICO | MUNICIPAL DIRECTO | ESTATAL | FEDERAL | FISM | FORTAMUN-DF | APORTACION DE BENEFICIARIOS | FINANCIAMIENTO | POR EJERCER DDUOP | TOTAL EJERCIDO | TOTAL EJERCIDO TESORERIA
[32 empty] | POR EJERCER TESORERIA | .5 AL MILLAR | NETO PAGADO | ANALÍTICO | DIFERENCIA VS. ANALÍTICO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | ESTATUS FISICO | ESTATUS FINANCIERO | OBSERVACIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
AOOO6 | 1869 | 1 | LA COLONIA DE APUTZIO (0118) | APUTZIO DE JUÁREZ , 5A. MZA. LA COMUNIDAD | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1000 | M | 400 | 148630.04 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 148630.04 | 0 | 0 | 0 | 1369.96 | 148630.04 | 148630.05 | -0.01 | 0 | 148630.05 | 148630.04 | 0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
AOOO7 | 1870 | 1 | LAS LOMAS DE APUTZIO (LAS LOMAS) (0131) | APUTZIO DE JUÁREZ , LAS LOMAS | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 862.069 | 199137.9311 | 200000 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
NUEVA | 1871 | 1 | EL TROJE (0111) | APUTZIO DE JUAREZ 7A. MZA. LA TROJE. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 10000 | M | 600 | 1521834.78 | 0 | 0 | 0 | 1522000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1521834.78 | 0 | 0 | 0 | 165.22 | 1521834.78 | 1521834.79 | -0.01 | 6559.63 | 1515275.15 | 1521834.78 | 0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
AOOO8 | 1872 | 1 | LA COLONIA DE APUTZIO (0118) | APUTZIO DE JUÁREZ. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CERCO PERIMETRAL EN MANANTIALES | ADMINISTRACION DIRECTA | 3000 | M | 800 | 308508.05 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 308508.05 | 0 | 0 | 0 | 41491.95 | 308508.05 | 308508.04 | 0.01 | 0 | 308508.04 | 308508.05 | -0.01 | 501 | OK | PROCESO | 100%
COMP. CAMPAÑA | 1873 | 1 | DOS RÍOS (BARBECHOS) (0004) | APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 45 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199949.06 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 199949.06 | 199949.05 | 50.95 | 861.8494 | 199087.2006 | 199949.06 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
058 | 1664 | 1 | EL NARANJO (0037) | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 4A. MZA. EL NARANJO. | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 80 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199949.06 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 199949.06 | 199949.05 | 50.95 | 861.8494 | 199087.2006 | 199949.06 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
31, 42 | 1874 | 1 | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS (0215) | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO. | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 100 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199775.15 | 0 | 0 | 0 | 224.85 | 199775.15 | 199775.14 | 224.86 | 861.0998 | 198914.0403 | 199775.15 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
POOO2 | 1875 | 1 | SEIS PALOS (QUINTA MANZANA DE SAN MIGUEL) (0053) | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, SEIS PALOS | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 250 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 862.069 | 199137.9311 | 200000 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
034 | 1653 | 1 | LOS ZAPOTES (PUERTO LOS ZAPOTES) (0059) | COATEPEC DE MORELOS, LOS ZAPOTES | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | ML | 200 | 248800.1 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 248800.1 | 0 | 0 | 0 | 1199.9 | 248800.1 | 248800.1 | 0 | 0 | 248800.1 | 248800.1 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1876 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0347) | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 150 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199702.21 | 0 | 0 | 0 | 297.79 | 199702.21 | 199702.21 | 297.79 | 860.7854 | 198841.4246 | 199702.21 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1877 | 1 | CAMÉMBARO (0006) | COATEPEC DE MORELOS, EL NOGAL, CAMEMBARO | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 180 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 862.069 | 199137.9311 | 200000 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
19.10.27 | 1654 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0347) ZAP | COATEPEC DE MORELOS, SAN PANCHO. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 250 | 199702.21 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199702.21 | 0 | 0 | 0 | 297.79 | 199702.21 | 199702.21 | 0 | 860.7854 | 198841.4246 | 199889.83 | -187.62 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100.1%
318 | 1655 | 1 | EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0057) | CRESCENCIO MORALES, EL TIGRE | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 200 | 199889.83 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199889.82 | 0 | 0 | 0 | 110.18 | 199889.82 | 199889.82 | 0.01 | 861.5941 | 199028.2259 | 199889.83 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
240 | 1656 | 1 | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) (0014) | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | OBRA | 200 | 249999.86 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 249999.86 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 249999.86 | 249999.79 | 0.07 | 0 | 249999.79 | 249999.86 | -0.07 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
DOOO13 | 1878 | 1 | RÍO DE GUADALUPE (CUARTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0092) | CRESCENCIO MORALES, RIO DE GUADALUPE | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 862.069 | 199137.9311 | 200000 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
DOOO13 | 1879 | 1 | EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0157) | CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO | ALTO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 180 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199585.74 | 0 | 0 | 0 | 414.26 | 199585.74 | 199585.74 | 414.26 | 860.2833 | 198725.4566 | 199585.74 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2296 | 1 | MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0031) | CRESCENCIO MORALES | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 1 | TANQUE | 60 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 862.069 | 199137.9311 | 200000 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
007 | 1657 | 1 | LOMA LARGA (0029) | CURUNGUEO LOMA LARGA | BAJO | DIRECTA | AYS | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 750 | ML | 150 | 195516.4 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 195516.4 | 0 | 0 | 0 | 4483.6 | 195516.4 | 195516.41 | -0.01 | 0 | 195516.41 | 195516.4 | 0.01 | 501 | OK | PROCESO | 100%
| 1880 |  | MESA DE LOMA LARGA (LOMA BONITA) (0169) | CURUNGUEO LOMA BONITA | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 120 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199585.74 | 0 | 0 | 0 | 414.26 | 199585.74 | 199585.75 | 414.25 | 860.2834 | 198725.4666 | 199585.74 | 0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
132 | 1658 | 1 | CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) (0017) | DONACIANO OJEDA 4A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | ML | 180 | 249789.96 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 249789.96 | 0 | 0 | 0 | 210.04 | 249789.96 | 249789.96 | 0 | 0 | 249789.96 | 249789.96 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
FOOO8' | 1881 | 2 | DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO) (0019) | DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199775.15 | 0 | 0 | 0 | 224.85 | 199775.15 | 199775.15 | 224.85 | 861.0998 | 198914.0502 | 199775.15 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
120 | 1660 | 1 | RINCON DE NICOLÁS ROMERO (0082) - ( AGEB 0455) ZAP | EL AGUACATE, EL RINCÓN | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN | ADMINISTRACION DIRECTA | 50 | M3 | 250 | 315709.06 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 315708.94 | 0 | 0 | 0 | 34291.06 | 315708.94 | 315708.94 | 0.12 | 0 | 315708.94 | 315708.06 | 0.88 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
GOOO7 | 1882 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - ( AGEB 0332) ZAP | EL AGUACATE, LA CLINICA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 120 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 199950 | 199950 | 50 | 861.8535 | 199088.15 | 199950 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
GOOO8 | 1883 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - ( AGEB 0332) ZAP | EL AGUACATE | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN | ADMINISTRACION DIRECTA | 50 | M3 | 180 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 236460.04 | 0 | 0 | 0 | 113539.96 | 222430.04 | 236460.04 | 113539.96 | 0 | 236460.04 | 222430.04 | 14030 | 501 /101 | NO | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
17 ING. VERA | 1884 | 1 | LOS ESCOBALES (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0159) | FRANCISCO SERRATO , 5A. MZA. LOS ESCOBALES | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199499.97 | 0 | 0 | 0 | 500.03 | 199499.97 | 199499.98 | 500.02 | 859.9136 | 198640.0664 | 199499.97 | 0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
18 ING. VERA | 1885 | 1 | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) (0023) | FRANCISCO SERRATO , 1A. MZA. PARAJE CERRO 15 | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 250 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199499.97 | 0 | 0 | 0 | 500.03 | 199499.97 | 199499.98 | 500.02 | 859.9136 | 198640.0664 | 199499.97 | 0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
20 ING. VERA | 1886 | 1 | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) (0023) | FRANCISCO SERRATO , LA MORA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 250 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 862.069 | 199137.9311 | 200000 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1887 | 1 | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) (0023) | FRANCISCO SERRATO , 2A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 250 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 195975 | 0 | 0 | 0 | 4025 | 195975 | 195974.99 | 4025.01 | 844.7198 | 195130.2702 | 195975 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1888 |  | LOS REYES (QUINTA MANZANA) (0076) | IGNACIO LOPEZ RAYÓN, LOS REYES. | MEDIO | DIRECTA | AYS | TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1.4 | KM | 300 | 380900 | 0 | 0 | 0 | 380900 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 380900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380900 | 380900 | 0 | 0 | 380900 | 380900 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
| 1889 |  | EL SAUZ (TERCERA MANZANA) (0089) | IGNACIO LOPEZ RAYÓN, EL SAUZ | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 800 | M | 160 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 229800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 229800 | 229799.98 | 200.02 | 990.5172 | 228809.4628 | 229800 | -0.02 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1890 | 1 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) (0013) | IGNACIO LOPÉZ RAYON, 1A. MZA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | CONTRATO | 2.5 | KM | 400 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 999999.99 | 999999.99 | 0.01 | 4310.3448 | 995689.6452 | 0 | 999999.99 | 501 | OK | PROCESO | 0%
L0001 | 1663 | 1 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 046A) ZAP | NICOLAS ROMERO 3A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 250 | 199640 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199640 | 0 | 0 | 0 | 360 | 199640 | 199640 | 0 | 860.5172 | 198779.4827 | 199640 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
32 ING. VERA | 1891 | 1 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 0440) ZAP | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199640 | 0 | 0 | 0 | 360 | 199640 | 199640 | 360 | 860.5172 | 198779.4827 | 199640 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
9.11.8 | 1892 | 1 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 046-A) ZAP | NICOLAS ROMERO, 4A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199329.2496 | 0 | 0 | 0 | 670.7504 | 199329.2496 | 199329.25 | 670.75 | 859.1778 | 198470.0722 | 199329.25 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
41 | 1893 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | ADMINISTRACION DIRECTA | 750 | ML | 200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199622.76 | 0 | 0 | 0 | 377.24 | 199622.76 | 199622.76 | 377.24 | 0 | 199622.76 | 199622.76 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
| 1894 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, 2A. MZA. PUEBLO NUEVO, LAGUNA DE TAMIAHUA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | ADMINISTRACION DIRECTA | 350 | ML | 150 | 92750 | 0 | 0 | 0 | 92750 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 88026.01 | 0 | 0 | 0 | 4723.99 | 88026.01 | 89826.01 | 2923.99 | 0 | 89826.01 | 88026.01 | 1800 | 501 | OK | PROCESO | 100%
| 1895 |  | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0385) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, CAMINO EXVIA DEL TREN | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | ADMINISTRACION DIRECTA | 600 | ML | 160 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 153808.504 | 0 | 0 | 0 | 11191.496 | 153808.504 | 153808.5 | 11191.5 | 0 | 153808.5 | 153808.5 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
273 | 1665 | 1 | AGUA NUEVA (0114) | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA. LA MESA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 230 | 199992.92 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199992.9204 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | 199992.9204 | 199992.92 | 0 | 862.0385 | 199130.8816 | 199992.92 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1923 | 1 | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) (0003) | APUTZIO DE JUAREZ, 1ª Mza. | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1924 | 1 | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) (0003) | APUTZIO DE JUAREZ, 1ª Mza. | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1925 | 1 | LAS PILAS (0094) | APUTZIO DE JUAREZ, LAS PILAS | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 1,000 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 96854.1 | 0 | 0 | 0 | 58112.46 | 0 | 38741.64 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 58104.47 | 0 | 38742 | 0 | 7.63 | 96846.47 | 96846.47 | 7.63 | 0 | 96846.47 | 96846.47 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1926 | 1 | LINDA VISTA (EL BOSQUE) (0080) | APUTZIO DE JUAREZ, LINDA VISTA | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1927 | 1 | LINDA VISTA (EL BOSQUE) (0080) | APUTZIO DE JUAREZ, LINDA VISTA | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1928 | 1 | CAMÉMBARO (0006) | COATEPEC DE MORELOS, EJIDO DE CAMEMBARO | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1931 | 1 | LA GARITA DE COATEPEC (0025) | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | MUY BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 1,000 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 96854.1 | 0 | 0 | 0 | 58112.46 | 0 | 38741.64 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 56904.47 | 0 | 38742 | 0 | 1207.63 | 95646.47 | 3600 | 93254.1 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 3.764%
| 1932 | 1 | LA GARITA DE COATEPEC (0025) | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38994.5 | 0 | 21000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1933 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0347) ZAP | COATEPEC DE MORELOS, MELCHOR OCAMPO | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38994.5 | 0 | 21000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1936 | 1 | MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0031) | CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 2,344 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 200624.07 | 0 | 0 | 0 | 120374.44 | 0 | 80249.63 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 120356.67 | 0 | 80250 | 0 | 17.4 | 200606.67 | 200606.67 | 17.4 | 0 | 200606.67 | 200606.67 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1938 | 1 | EL GRANJENO (0128) | CURUNGUEO, EL GRANJENO | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1939 | 1 | LOMA LARGA (0029) | CURUNGUEO, LOMA LARGA | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1940 | 1 | PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO) (0045) | CURUNGUEO, PUENTEZUELAS | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1943 | 1 | DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO) (0019) | DONACIANO OJEDA 1ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1944 | 1 | PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) (0142) | DONACIANO OJEDA 3ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1945 | 1 | CARPINTEROS (0007) | EJIDO DE CARPINTEROS | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1946 | 1 | CARPINTEROS (0007) | EJIDO DE CARPINTEROS | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1947 | 1 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (0015) | EJIDO DE CURUNGUEO | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1948 | 1 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (0015) | EJIDO DE CURUNGUEO, EL AGUA DE LOS PERROS | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 30 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1949 | 1 | MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA) (0033) | EJIDO DE MANZANILLOS | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1952 | 1 | EL AGUACATE (0002) | EL AGUACATE | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1953 | 1 | EL CERRITO DE LOS MAGUEYES (0067) | EL CERRO DEL EJIDO DE CURUNGUEO | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 15 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1959 | 1 | TOMA DE AGUA (0058) | NICOLAS ROMERO, 4ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 833 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 90743.53 | 0 | 0 | 0 | 54446.12 | 0 | 36297.41 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 54437.51 | 0 | 36297.5 | 0 | 8.52 | 90735.01 | 90735.01 | 8.52 | 0 | 90735.01 | 90735.01 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1960 | 1 | TOMA DE AGUA (0058) | NICOLAS ROMERO, 4ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 833 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 90743.53 | 0 | 0 | 0 | 54446.12 | 0 | 36297.41 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 54437.51 | 0 | 36297.5 | 0 | 8.52 | 90735.01 | 90735.01 | 8.52 | 0 | 90735.01 | 90735.01 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1961 | 1 | TOMA DE AGUA (0058) | NICOLAS ROMERO, 4ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 667 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 75510.07 | 0 | 0 | 0 | 45306.04 | 0 | 30204.03 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 39299.55 | 0 | 30204 | 0 | 6006.52 | 69503.55 | 69503.55 | 6006.52 | 0 | 69503.55 | 69503.55 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1964 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1965 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1966 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1967 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1970 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1972 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1973 | 1 | LA RESISTOL (SEGUNDA MANZANA DE SAN FELIPE (0214) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 2ª Mza. | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1974 | 1 | LA RESISTOL (SEGUNDA MANZANA DE SAN FELIPE (0214) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 2ª Mza. | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 47980 | 0 | 12000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1976 | 1 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI, COL. SAN ALEJANDRO | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1977 | 1 | MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN FELIPE) (0036) | SAN FELIPE LOS ALZATI, LA MESA | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1979 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITACUARO, 1ª MZA | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1980 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITACUARO, 3ª Mza | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35980 | 0 | 24000 | 0 | 20 | 59980 | 59980 | 20 | 0 | 59980 | 59980 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1982 | 1 | LA PALMA (0040) | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA PALMA | BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1983 | 1 | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS (0215) | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, 1ª Mza. | MUY BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 667 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 75510.07 | 0 | 0 | 0 | 45306.04 | 0 | 30204.03 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 45299.54 | 0 | 30204 | 0 | 6.53 | 75503.54 | 75503.54 | 6.53 | 0 | 75503.54 | 75503.53 | 0.01 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1984 | 1 | EL NARANJO (0037) | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL NARANJO | MUY BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 542 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 63837.58 | 0 | 0 | 0 | 38302.55 | 0 | 25535.03 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38297.02 | 0 | 25535 | 0 | 5.56 | 63832.02 | 57832.04 | 6005.54 | 0 | 57832.04 | 57832.04 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 90.6%
| 1985 | 1 | EL NARANJO (0037) | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL NARANJO | MUY BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 1,250 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 116889.98 | 0 | 0 | 0 | 70133.99 | 0 | 46755.99 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 70277.2 | 0 | 46599.99 | 0 | 12.78 | 116877.2 | 116877.19 | 12.79 | 0 | 116877.19 | 116877.2 | -0.01 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1986 | 1 | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS (0215) | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL PEDREGAL | MUY BAJO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1991 | 1 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) (0155) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 21340.99 | 38659.01 | 0 | 21340.99 | 21340.99 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 35.57%
| 1993 | 1 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) (0155) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1994 | 1 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) (0155) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1995 | 1 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) (0155) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1996 | 1 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) (0155) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1997 | 1 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) (0155) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | AYS | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE 500 M³ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | DEPÓSITO | 5 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 24000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35994.5 | 0 | 24000 | 0 | 5.5 | 59994.5 | 59994.5 | 5.5 | 0 | 59994.5 | 59994.5 | 0 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
| 1896 | 1 | LA PALMA (0040) | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA PALMA | BAJO | DIRECTA | AYS | REHABILITACIÓN DE DRENAJE | ADMINISTRACION DIRECTA | 180 | ML | 100 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 155974.92 | 0 | 0 | 0 | 4025.08 | 155974.92 | 155974.92 | 4025.08 | 0 | 155974.92 | 155974.92 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
291 | 1682 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (039A) ZAP | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 750 | ML | 300 | 557977.15 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 557977.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557977.15 | 557977.15 | 0 | 0 | 557977.15 | 557977.15 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
018 | 1667 | 1 | LA ENCARNACIÓN (0021) | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 900 | ML | 500 | 799500 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 799500.0001 | 0 | 0 | 0 | -8e-05 | 799500.0001 | 799500 | 0 | 3446.1207 | 796053.8793 | 799500 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
| 1897 | 1 | LOS ZAPOTES (PUERTO LOS ZAPOTES) (0059) | COATEPEC DE MORELOS, LOS ZAPOTES | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 400 | ML | 200 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 350000.0024 | 0 | 0 | 0 | -0.0024 | 350000.0024 | 349999.99 | 0.01 | 1508.6207 | 348491.3693 | 350000 | -0.01 | 501 | OK | PROCESO | 100%
| 1898 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0239) | COATEPEC DE MORELOS, CAMEMBARO 4A. MZA. EL EXTRAVIO | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 100 | ML | 50 | 114086.11 | 0 | 0 | 0 | 114086.11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 113715.44 | 0 | 0 | 0 | 370.67 | 113715.44 | 113715.44 | 370.67 | 0 | 113715.44 | 113715.44 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
6 ING. VERA | 1900 | 1 | LA GARITA (0025) | COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA - LA CALERA | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 700 | ML | 80 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 599499.99 | 0 | 0 | 0 | 500.01 | 599499.99 | 599499.98 | 500.02 | 2584.0517 | 596915.9283 | 579776.83 | 19723.15 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 96.71%
| 1901 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0347) ZAP | COATEPEC DE MORELOS, 1A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 130 | ML | 90 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35759.8768 | 0 | 0 | 0 | 84240.1232 | 35759.8768 | 35759.88 | 84240.12 | 0 | 35759.88 | 35759.88 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
44 | 1902 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0347) ZAP | COATEPEC DE MORELOS, COL. EL PARAISO | MEDIO | DIRECTA | AYS | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 450 | ML | 200 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 399713.28 | 0 | 0 | 0 | 286.72 | 399713.28 | 399713.28 | 286.72 | 1722.902 | 397990.378 | 399713.28 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2299 | 1 | LA ENCARNACIÓN (0021) | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION | MUY BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DE INDEPENDENCIA | CONTRATO | 320 | ML | 80 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 279999.9996 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 279999.9996 | 280000 | 0 |  | 280000 | 280000 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
SOLICITUD 4 DE ENERO (ing. vera) | 1903 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0281) ZAP | CURUNGUEO, LAS PALMAS | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 120 | ML | 50 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 129743.69 | 0 | 0 | 0 | 256.31 | 129743.69 | 129743.69 | 256.31 | 0 | 129743.69 | 129743.69 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1906 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0243) | CURUNGUEO, EJIDO | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 150 | ML | 60 | 132500 | 0 | 0 | 0 | 132500 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 132439.58 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 132439.58 | 132439.58 | 60.42 | 0 | 132439.58 | 132439.58 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1907 | 1 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (0015) | CURUNGUEO, 1A. MZA. | BAJO | DIRECTA | AYS | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 25 | ML | 15 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 22568.16 | 0 | 0 | 0 | 1431.84 | 22568.16 | 22568.16 | 1431.84 | 0 | 22568.16 | 22568.16 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
50 | 1908 | 1 | VALLE VERDE (0158) | CURUNGUEO, VALLE VERDE | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 120 | ML | 50 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 129890 | 0 | 0 | 0 | 110 | 129890 | 129890 | 110 | 559.8707 | 129330.1293 | 129890 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
230 - E | 1668 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0332) ZAP | EL AGUACATE, LA COMPUERTA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DEL POZO NUEVO AL GRANGENO (1A. ETAPA) | ADMINISTRACION DIRECTA | 800 | ML | 500 | 596794.28 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 596794.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596794.28 | 596794.28 | 0 | 0 | 596794.28 | 596794.28 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
11 | 1910 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0332) ZAP | EL AGUACATE | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 1A. ETAPA. | CONTRATO | 1013 | ML | 200 | 1953418 | 0 | 0 | 0 | 1953418 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1953418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953418 | 1953418 | 0 | 8419.9052 | 1944998.0948 | 1953418 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
GOOO9 | 1911 | 1 | NICOLÁS ROMERO (0082) AGEB (0455) ZAP | EL AGUACATE, DESDE EL PARAJE CONOCIDO COMO LA BARRANCA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 350 | M | 150 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 216923.84 | 0 | 0 | 0 | 83076.16 | 216923.84 | 216923.84 | 83076.16 | 0 | 216923.84 | 216923.84 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
HOOO1 | 1912 | 1 | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) (0020) | EMILIANO ZAPATA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO | ADMINISTRACION DIRECTA | 650 | ML | 300 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1290210.29 | 0 | 0 | 0 | 9789.71 | 1290210.29 | 1290210.29 | 9789.71 | 0 | 1290210.29 | 1290210.29 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
15. ING. VERA | 1913 | 1 | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (0197) | FRANCISCO SERRATO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS. | MEDIO | DIRECTA | AYS | TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 600 | ML | 230 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 484583.15 | 0 | 0 | 0 | 15416.85 | 484583.15 | 484583.15 | 15416.85 | 0 | 484583.15 | 484583.15 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
100 | 1671 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0224) ZAP | H. ZITÁCUARO | MEDIO | DIRECTA | AYS | REHABILITACION DE COLECTOR EN LA BARRANCA DEL DIABLO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1500 | ML | 2000 | 2786735.27 | 0 | 0 | 0 | 2787000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2786195.28 | 0 | 0 | 0 | 539.99 | 2786195.28 | 2786195.28 | 539.99 | 0 | 2786195.28 | 2786195.28 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
19.10.8 | 1674 | 1 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) (0013) | IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 950 | ML | 300 | 374659.78 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 374659.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374659.78 | 374190.85 | 468.93 | 0 | 374190.85 | 374659.78 | -468.93 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1914 | 1 | EL SAUZ (TERCERA MANZANA) (0089) | IGNACIO LOPEZ RAYON, EL SAUZ | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 400 | ML | 250 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 448770.5 | 0 | 0 | 0 | 1229.5 | 448770.5 | 448770.5 | 1229.5 | 0 | 448770.5 | 448770.5 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
L0002 | 1675 | 1 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 0455) ZAP | NICOLAS ROMERO 2A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 1000 | ML | 600 | 799768 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 799768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799768 | 799767.99 | 0.01 | 3447.2758 | 796320.7142 | 799768 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
264 | 1677 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0332) ZAP | NICOLAS ROMERO 3A. MZA. PIEDRA ANCHA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | CONTRATO | 900 | ML | 550 | 749500 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 749500.0039 | 0 | 0 | 0 | -0.00388 | 749500.0039 | 749500 | 0 | 3230.6034 | 746269.3965 | 749500 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
244 - B | 1678 | 1 | OCURIO (0039) | OCURIO | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 600 | ML | 600 | 561799.37 | 0 | 0 | 0 | 563900 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 553099.36 | 0 | 0 | 0 | -347.99 | 562147.36 | 553099.36 | 8700.01 | 0 | 553099.36 | 553099.37 | -0.01 | 501 | OK | PROCESO | 98.39%
180 | 1679 | 1 | EL HORTELANO (PUERTO DE SANTA MARÍA) (0163) | SAN FELIPE LOS ALZATI , 4TA. MZA. PUERTO SANTA MARIA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | CONTRATO | 900 | ML | 500 | 799832 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 799832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799832 | 799831.98 | 0.02 | 3447.5517 | 796384.4283 | 799832 | -0.02 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
OFIC. | 1915 | 1 | OJO DE AGUA DE SAN FELIPE (PRIMERA MANZANA) (0073) | SAN FELIPE LOS ALZATI , LA CIENEGA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | ADMINISTRACION DIRECTA | 220 | ML | 80 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 175954.59 | 0 | 0 | 0 | 4045.41 | 175954.59 | 175954.59 | 4045.41 | 0 | 175954.59 | 175954.59 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
295 | 1681 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO, EL PANTEÓN | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 860 | ML | 500 | 1143557.95 | 0 | 0 | 0 | 1144577 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1143557.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143557.95 | 1143557.95 | 0 | 4929.1291 | 1138628.8209 | 1143557.95 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1916 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0385) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, 1A. MZA. CEDANO, EL RINCON | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 140 | ML | 60 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 175983.59 | 0 | 0 | 0 | 4016.41 | 175983.59 | 175983.59 | 4016.41 | 0 | 175983.59 | 175983.59 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1917 | 1 | LA MESA DE CEDANO (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO, 2A. MZA. PUEBLO NUEVO, CAMINO A LA DEPORTIVA | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 600 | ML | 240 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 749876 | 0 | 0 | 0 | 124 | 749876 | 749876 | 124 | 3232.2242 | 746643.7758 | 749876 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1918 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO, 3A. MZA. MESA DE CEDANO, CAMINO AL PREESOLAR | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 150 | ML | 70 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 181538.3 | 0 | 0 | 0 | 13461.7 | 181538.3 | 181538.3 | 13461.7 | 0 | 181538.3 | 181538.3 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1919 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0385) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, 3A. MZA. MESA DE CEDANO, LAS ANTENAS | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 300 | ML | 150 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 379980 | 0 | 0 | 0 | 20 | 379980 | 379980 | 20 | 1637.8448 | 378342.1552 | 379980 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1920 | 1 | FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO (0221) | SAN JUAN ZITÁCUARO, CALLE LAGO DE MEZTITLAN, PUEBLO NUEVO. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | CONTRATO | 90 | PZA | 360 | 263352 | 0 | 0 | 0 | 263352 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 263351.98 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 263351.98 | 263351.98 | 0.02 | 1135.1379 | 262216.8421 | 263351.98 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
Vera | 1921 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0385) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, 1A. MZA. EL CEDANO | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, RED DE AGUA, TOMAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CAMINO LAS EX-VIAS | ADMINISTRACION DIRECTA | 1700 | ML | 1500 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2477213.7 | 0 | 0 | 0 | 22786.3 | 2477213.7 | 2477213.7 | 22786.3 | 0 | 2477213.7 | 2477213.7 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2292 | 1 | FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO (0221) | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. 1° DE MAYO, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. | BAJO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 3A. CDA. DE LOS TOPÓGRAFOS | CONTRATO | 103.60 | ML | 55 | 102579 | 0 | 0 | 0 | 102579 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 102579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102579 | 102579 | 0 | 442.1508 | 102136.8491 | 102579 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2297 | 1 | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) - (0024) | LA FUNDICIÓN, DEL CONALEP AL PUERQUITO, SAN JUAN ZITÁCUARO. | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCON DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1A. ETAPA | CONTRATO | 700 | ML | 580 | 594162 | 0 | 0 | 0 | 594162 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 594162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594162 | 594162 | 0 | 2561.0431 | 591600.9569 | 594162 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
| 1922 | 1 | OJO DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO) (0180) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 3A. MZA. PUENTECILLAS | MEDIO | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 900 | ML | 300 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 749950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 749950 | 749950 | 50 |  | 749950 | 749950 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
259 -A | 1694 | 1 | MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0031) | CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA | BAJO | DIRECTA | ED | TERMINACIÓN DE COMEDOR JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" | ADMINISTRACION DIRECTA | 50 | M2 | 90 | 89241.91 | 0 | 0 | 0 | 174999.89 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 89241.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89241.91 | 89241.91 | 0 | 0 | 89241.91 | 89241.91 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1999 |  | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0332) ZAP | EL AGUACATE. | MEDIO | DIRECTA | ED | REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA | ADMINISTRACION DIRECTA | 50 | M2 | 120 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 172362.37 | 0 | 0 | 0 | 2637.63 | 172362.37 | 172362.37 | 2637.63 | 0 | 172362.37 | 172362.37 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2000 |  | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) (0023) | FRANCISCO SERRATO 2A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | ED | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | CONTRATO | 100 | M2 | 120 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 699100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 699100 | 699100 | 900 | 3013.362 | 696086.638 | 699100 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2001 |  | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0188) ZAP | HEROICA ZITÁCUARO | MEDIO | DIRECTA | ED | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA FRANCSICO I. MADERO, COL. EL MORAL. | CONTRATO | 100 | M2 | 120 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 698730 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 698730 | 698730 | 1270 | 3915.2975 | 694814.7026 | 698730 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
260 | 1715 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0332) ZAP | NICOLÁS ROMERO | MEDIO | DIRECTA | ED | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS ROMERO | CONTRATO | 100 | M2 | 150 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 3017.2414 | 696982.7586 | 700000 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
SOLICITUD | 1716 | 1 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 046-A) ZAP | NICOLAS ROMERO 4A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | ED | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC 16DJN1947Z. | CONTRATO | 50 | M2 | 80 | 374985 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 374985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374985 | 374985 | 0 | 1616.3147 | 373368.6853 | 374985 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
150 | 1733 | 1 | LA Y GRIEGA (0081) | APUTZIO DE JUAREZ LA Y GRIEGA | BAJO | DIRECTA | SAL | REHABILITACIÓN DE CLINICA | ADMINISTRACION DIRECTA | 270 | M2 | 600 | 298019.6 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 298019.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298019.6 | 298019.6 | 0 | 0 | 298019.6 | 298019.6 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2002 | 1 | MESA DE DOS RÍOS (LA MESA OCTAVA MANZANA) (0204) | APUTZIO DE JUAREZ, MESA DE DOS RIOS | MEDIO | DIRECTA | SAL | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA | ADMINISTRACION DIRECTA | 110 | M2 | 400 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 145171.17 | 0 | 0 | 0 | 4828.83 | 145171.17 | 145171.15 | 4828.85 | 0 | 145171.15 | 145171.17 | -0.02 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
CARTA COMPROMISO | 2004 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0332) ZAP | EL AGUACATE | MEDIO | DIRECTA | SAL | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CLINICA | CONTRATO | 340 | M2 | 400 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 499770.41 | 0 | 0 | 0 | 229.59 | 499770.41 | 499770.41 | 229.59 | 2154.082 | 497616.328 | 499747.01 | 23.4 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
CARTA COMPROMISO | 2005 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0173) | H. ZITÁCUARO, COL. POETAS | BAJO | DIRECTA | SAL | REHABILITACION DE UNIDAD MÉDICA DE ATENCION INTEGRAL (CRI) | CONTRATO | 1000 | M2 | 600 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 299957.6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 299957.6 | 299957.6 | 42.4 | 1292.9207 | 298664.6793 | 299957.6 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2294 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0188) | H. ZITÁCUARO, COL. | BAJO | DIRECTA | SAL | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CRI DE ZITÁCUARO | CONTRATO | 1 | OBRA | 500 | 4000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1000000 | 0 | 1000000.01 | 0 | 0 | 0 | 2802169.65 | 1197830.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
ARQ. HUGO | 2065 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0239) ZAP | FRACCIONAMIENTO EL FRESNO III, H. ZITÁCUARO | BAJO | DIRECTA | SAL | TERMINACION DE ESTANCIA INFANTIL "MARTHA EUFEMIA MANJARREZ COLIN" | CONTRATO | 1 | OBRA | 2700 | 800000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 100% | 0 | 198275.86 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 200000 | 200000 | 600000 | 1724.1379 | 198275.8621 | 400000 | -200000 | 501 y es tambien 102 | OK | PROCESO | 100%
075 | 1736 | 1 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) (0013) | IGNACIO LOPÉZ RAYON, 1A. MZA. | BAJO | DIRECTA | SAL | CONSTRUCCIÓN DE CLINICA RURAL | ADMINISTRACION DIRECTA | 100 | M2 | 500 | 471455.93 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 471455.92 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 471455.92 | 471455.92 | 0.01 | 0 | 471455.92 | 471455.93 | -0.01 | 501 y es tambien 102 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2199 | 1 | IGNACIO LOPEZ RAYON (COYOTA) (0013) | IGNACIO LOPEZ RAYON (COYOTA) | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | CONTRATO | 1056 | M2 | 88 | 3820184.72 | 0 | 0 | 3336241.0004 | 340000 | 0 | 143944 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3336241.5615 | 340000.0353 | 0 | 143944.0215 | 0 | 3480184.72 | 340000 | 340000 | 3480184.72 |  | 3803800.12 | 0 | 340000 | no aparece en analitico |  | PROCESO | 0%
| 2304 | 1 | VARIAS LOCALIDADES | MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | - | DIRECTA | VIV | PROGRAMA DE VIVIENDA PARA JEFAS DE FAMILIA (PIE DE CASA) | CONTRATO | 9 | VIV | 45 | 3374984 | 0 | 0 | 0 | 3374984 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3374984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374984 | 3374983.99 | 0.01 |  | 3374983.99 | 3374984 | -0.01 | 501 | ok | PROCESO | 100%
| 2309 | 1 | VARIAS LOCALIDADES | MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | - | DIRECTA | VIV | PROGRAMA DE VIVIENDA PARA JEFAS DE FAMILIA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | CONTRATO | 84 | VIV | 361 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 501 | ok | PROCESO | 100%
| 2021 | 1 | CAMÉMBARO (0006) | COATEPEC DE MORELOS, EJIDO DE CAMEMBARO | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2022 | 2 | LA GARITA DE COATEPEC (0025) | COATEPEC DE MORELOS, EL POLVILLO | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2023 | 3 | LA GARITA DE COATEPEC (0025) | COATEPEC DE MORELOS, EL POLVILLO | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2024 | 4 | LA GARITA DE COATEPEC (0025) | COATEPEC DE MORELOS, EL POLVILLO | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 |  | 40000 | no aparece en analitico |  | PROCESO | 0%
| 2025 | 5 | LA GARITA DE COATEPEC (0025) | COATEPEC DE MORELOS, EL POLVILLO | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2026 | 6 | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (0015) | CURUNGUEO, 1ª Mza. | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2027 | 7 | LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE) (0026) | IGNACIO LOPEZ RAYON, LAS MAJADAS | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000.0016 | 0 | 16000 | 0 | -0.0016 | 40000.0016 | 40000.0016 | -0.0016 | 0 | 40000.0016 | 40000 | 0.0016 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2028 | 8 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 0455) ZAP | NICOLAS ROMERO, 2ª Mza. | MEDIO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000.0016 | 0 | 16000 | 0 | -0.0016 | 40000.0016 | 40000.0016 | -0.0016 | 0 | 40000.0016 | 40000 | 0.0016 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2029 | 9 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITACUARO, 3ª Mza | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2030 | 10 | SEIS PALOS (QUINTA MANZANA DE SAN MIGUEL) (0053) | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, 6 PALOS | MEDIO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 501 y es tambien 102 |  | PROCESO | 100%
| 2031 | 11 | TOMA DE AGUA (0058) | NICOLAS ROMERO 4ª Mza. EL RINCON DE NICOLAS ROMERO | MEDIO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000.0016 | 0 | 16000 | 0 | -0.0016 | 40000.0016 | 40000.0016 | -0.0016 | 0 | 40000.0016 | 40000 | 0.0016 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2032 | 12 | SILVA DE ABAJO (0054) | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ABAJO | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000.0016 | 0 | 16000 | 0 | -0.0016 | 40000.0016 | 40000.0016 | -0.0016 | 0 | 40000.0016 | 40000 | 0.0016 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
| 2033 | 13 | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL (0060) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 1ª Mza. | BAJO | DIRECTO | VIV | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA FOTOVOLTAICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | EQUIPO | 5 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24000.0016 | 0 | 16000 | 0 | -0.0016 | 40000.0016 | 40000.0016 | -0.0016 | 0 | 40000.0016 | 40000 | 0.0016 | 501 y es tambien 102 | ok | PROCESO | 100%
185 | 1825 | 1 | LA Y GRIEGA (0081) | APUTZIO DE JUAREZ LA Y GRIEGA | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 400 | ML | 120 | 917446.68 | 0 | 0 | 0 | 918000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 917446.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917446.68 | 917446.68 | 0 | 3954.5116 | 913492.1684 | 917446.68 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
SOLICITUD NOV. | 2007 | 1 | LA MESA DE DOS RÍOS (LA MESA OCTAVA MANZANA) (0204) | APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS BARBECHOS | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 450 | ML | 70 | 1120151 | 0 | 0 | 0 | 1120151 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1119999.9984 | 0 | 0 | 0 | 151.0016 | 1119999.9984 | 1119999.9984 | 151.0016 | 4827.5862 | 1115172.4122 | 1120000 | -0.0016 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2008 | 1 | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) (0003) | APUTZIO DE JUAREZ, 2A. MZA. CARR. A COPÁNDARO | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 760 | ML | 80 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1129950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1129950 | 1129950 | 50 | 4870.4742 | 1125079.5259 | 1129950 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2300 | 1 | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) (0003) | APUTZIO DE JUAREZ, CARRETERA A COPANDARO, FRENTE A LA CLINICA | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 130 | ML | 100 | 143342 | 0 | 0 | 0 | 143342 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 143342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143342 | 143342 | 0 |  | 143342 | 143342 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
55. ING. VERA | 2009 | 1 | EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0192) | CRESCENCIO MORALES, 3A. MZA. LA CAÑADA | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 150 | ML | 70 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 399034.97 | 0 | 0 | 0 | 965.03 | 399034.97 | 399034.97 | 965.03 | 1719.9783 | 397314.9917 | 399034.97 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2010 | 1 | EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0157) | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. EL TIGRITO, POR LA CAPILLA. | ALTO | DIRECTA | VIV | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 250 | ML | 50 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 419900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 419900 | 419900 | 100 | 1809.9138 | 418090.0862 | 419900 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2012 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0332) ZAP | EL AGUACATE, FRACCIONAMIENTO PEÑARAL, ATRÁS DE LAS ESCUELAS | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION | CONTRATO | 115 | ML | 200 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 320975 | 0 | 0 | 0 | 25 | 320975 | 320975 | 25 | 1383.513 | 319591.487 | 320975 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
19.10.20 | 1827 | 1 | LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO SERRATO) (0056) | FRANCISCO SERRATO 4A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 720 | ML | 120 | 1303450 | 0 | 0 | 0 | 1304000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1303450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303450 | 1303450 | 0 | 5618.3189 | 1297831.6811 | 1303450 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2013 | 2 | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) (0013) | IGNACIO LOPEZ RAYON, 1A. MZA., LA COYOTA, DESV. A LAS MAJADAS | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 170 | ML | 70 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 526965 | 0 | 0 | 0 | 35 | 526965 | 526965 | 35 | 2271.4008 | 524693.5992 | 526965 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2014 |  | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 0440) ZAP | NICOLAS ROMERO, 4A. MZA., CAMINO A LA TOMA | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 450 | ML | 130 | 1110194 | 0 | 0 | 0 | 1110194 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1110000 | 1110000 | 194 | 4784.4828 | 1105215.5173 | 1110000 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2015 | 2 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 046A) ZAP | NICOLAS ROMERO, 4A. MZA., CAMINO A LA TRUCHA | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 100 | ML | 100 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 573500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 573500 | 573500 | 500 | 2471.9828 | 571028.0173 | 573500 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2303 | 1 | RINCÓN DE NICOLAS ROMERO (0082) (AGEB 0436) | NICOLÁS ROMERO 3A. MZA, PASANDO EL VIVERO, ENTRADA A LA PACHUCA | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION | CONTRATO | 180 | ML | 30 | 110068.67 | 0 | 0 | 0 | 110068.67 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 110068.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110068.67 | 110068.66 | 0.01 | 474.4339 | 109594.2261 | 110068.67 | -0.01 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
46 | 2016 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0629) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, PUEBLO NUEVO | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 200 | ML | 100 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 593800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 593800 | 593800 | 200 | 2559.4828 | 591240.5173 | 593800 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2017 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO, EL HOYO | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 250 | ML | 100 | 719000 | 0 | 0 | 0 | 719000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 718900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 718900 | 718900 | 100 | 3098.7069 | 715801.2931 | 718900 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2018 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO, 3A. MZA. MESA DE CEDANO, EL PLAN | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 100 | ML | 80 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 247750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 247750 | 247750 | 250 | 1067.888 | 246682.112 | 247750 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2301 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 95 | ML | 40 | 67512 | 0 | 0 | 0 | 67512 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 67512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67512 | 67512 | 0 | 291 | 67221 | 67512 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2019 | 1 | LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ) (0155) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2A. MZA. LA PRESA | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 820 | ML | 70 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1214950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1214950 | 1214950 | 50 | 5236.8534 | 1209713.1465 | 1214950 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2020 |  | OJO DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZIRÁHUATO) (0180) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, OJO DE AGUA 3A. MZA. | MEDIO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 450 | ML | 120 | 945906 | 0 | 0 | 0 | 945906 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 906 | 945000 | 945000 | 906 | 4073.2759 | 940926.7242 | 945000 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2302 | 1 | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL (0060) | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 2A. MZA | BAJO | DIRECTA | VIV | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION | CONTRATO | 1150 | ML | 120 | 928055 | 0 | 0 | 0 | 928055 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 928055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928055 | 928055 | 0 | 4000.2371 | 924054.763 | 928055 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
182 | 1687 | 2 | LAS TILIAS (LA HACIENDITA) (0167) | APUTZIO DE JUAREZ, 7A. MZA. LA HACIENDITA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | CONTRATO | 1 | ANEXO | 150 | 194640 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 194640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194640 | 194639.98 | 0.02 | 838.9655 | 193801.0145 | 194640 | -0.02 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
4 Lista Vera | 2034 | 2 | DOS RÍOS (BARBECHOS) (0004) | APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS. | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 120 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 69995.78 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 69995.78 | 69995.78 | 4.22 | 0 | 69995.78 | 69995.83 | -0.05 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
9.11.16 | 2035 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0347) ZAP | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 1A. MZA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO 16ETH0191J | CONTRATO | 1 | AULA | 120 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 350000.0024 | 0 | 0 | 0 | -0.0024 | 350000.0024 | 350000.0024 | -0.0024 | 1508.6207 | 348491.3817 | 350000 | 0.0024 | 501 | ok | PROCESO | 100%
091 | 1690 | 2 | CAMÉMBARO (0006) | COATEPEC DE MORELOS, CAMEMBARO | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILTACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO | ADMINISTRACION DIRECTA | 2 | ANEXO | 220 | 127367.83 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 127367.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127367.83 | 127367.85 | -0.02 | 0 | 127367.85 | 127367.83 | 0.02 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2036 | 2 | LA ENCARNACIÓN (0021) | COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN | MUY BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | TERMINACIÓN DE SANITARIOS CBTa. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | ANEXO | 300 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 79837.92 | 0 | 0 | 0 | 162.08 | 79837.92 | 79837.92 | 162.08 | 0 | 79837.92 | 79837.92 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
241 | 1692 | 2 | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) (0014) | CRESCENCIO MORALES 1A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. NO. 95 | CONTRATO | 1 | ANEXO | 350 | 349955.7 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 349955.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349955.7 | 349955.7 | 0 | 1508.4298 | 348447.2703 | 349955.7 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
242 | 1693 | 2 | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) (0014) | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 80 | 174253.63 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 174253.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174253.63 | 174253.63 | 0 | 0 | 174253.63 | 174253.63 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
259 -B | 1695 | 2 | MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0031) | CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, EN JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" | CONTRATO | 3 | ANEXO | 120 | 194800 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 194800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194800 | 194800 | 0 | 839.6553 | 193960.3447 | 194800 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
147 | 1697 | 2 | BOCA DE LA CAÑADA (CUARTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0070) | CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA, LA CAÑADA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA | CONTRATO | 1 | AULA | 90 | 349404.45 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 349404.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349404.45 | 349404.48 | -0.03 | 1506.0536 | 347898.4263 | 349404.45 | 0.03 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
ARQ. HUGO RP | 1699 | 2 | EL LINDERO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0028) | CRESCENCIO MORALES, 2A. MZA. EL LINDERO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA ESTV-446 | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 100 | 238157.73 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 238157.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238157.73 | 238157.71 | 0.02 | 0 | 238157.71 | 238157.73 | -0.02 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
241 | 2037 | 2 | LOMA LARGA (0029) | CURUNGUEO, EL SABINAL, LOMA LARGA | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | TERMINACIÓN DE AULA EN ESCUELA | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 70 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 165828.5 | 0 | 0 | 0 | 84171.5 | 165828.5 | 165828.5 | 84171.5 | 0 | 165828.5 | 165828.51 | -0.01 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
135 | 2038 | 2 | CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) (0017) | DONACIANO OJEDA, 4A. MZA., CHIMUSDÁ | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TELEBACHILLERATO | CONTRATO | 2 | AULA | 150 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 649925.5 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 649925.5 | 649925.5 | 74.5 | 2801.4031 | 647124.097 | 649925.5 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2293 | 1 | DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO) (0019) | DONACIANO OJEDA, 2A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE AULA, ESC. PRIM. "LÁZARO CARDENAS" | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 78 | M2 | 30 | 12668 | 0 | 0 | 0 | 12668 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12667.21 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 12667.21 | 12667.21 | 0.79 |  | 12667.21 | 12667.21 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2039 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (0332) ZAP | EL AGUACATE | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ACCESO EN TELESECUNDARIA | ADMINISTRACION DIRECTA | 2 | ANEXO | 200 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 44950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44950 | 44950 | 50 | 0 | 44950 | 44950 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
ARQ. ROSY 10 DE FEBRERO | 2040 | 2 | RINCON DE NICOLÁS ROMERO (0082) AGEB (0455) | EL AGUACATE, EL RINCON | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO (CONAFE) 16KJN3489A | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 126 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 73048.85 | 0 | 0 | 0 | 6951.15 | 73048.85 | 73048.85 | 6951.15 | 0 | 73048.85 | 73048.84 | 0.01 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
ARG. HUGO | 2041 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0169) | H. ZITACUARO | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | AMPLIACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "18 DE MARZO" | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 1000 | 437332 | 0 | 0 | 0 | 437332 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 437332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437332 | 437331.99 | 0.01 | 1885.0517 | 435446.9383 | 437332 | -0.01 | 501 | ok | PROCESO | 100%
| 2042 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0262) ZAP | H. ZITACUARO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE LOSAS Y SANITARIOS, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA 49 | ADMINISTRACION DIRECTA | 2 | ANEXO | 1500 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 371892.36 | 0 | 0 | 0 | 28107.64 | 371892.36 | 371892.36 | 28107.64 | 0 | 371892.36 | 371892.4 | -0.04 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2043 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 014-A) | H. ZITACUARO | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE AULAS, ESC. PRIMARIA EVA SAMANO | ADMINISTRACION DIRECTA | 2 | ANEXO | 120 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199956.82 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 199956.82 | 199956.82 | 43.18 | 0 | 199956.82 | 199956.83 | -0.01 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2050 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0116) | H. ZITÁCUARO | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 | CONTRATO | 1 | ANEXO | 500 | 1390000 | 0 | 0 | 110000 | 1170000 | 0 | 110000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 110000 | 1168824.1878 | 110000 | 0 | 0 | 1175.8 | 1388824.2 | 1388824.19 | 1175.81 | 5986.3112 | 1382837.8788 | 1388824.2 | -0.01 | 503 DEBE SER 501- 503-600-102 |  | PROCESO | 100%
| 2044 | 2 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 0436) ZAP | NICOLAS ROMERO, BARRANCA SECA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, ESC. PRIM. RURAL FED. "IGNACIO LOPEZ RAYÓN" | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 200 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 260776.52 | 0 | 0 | 0 | 239223.48 | 260776.52 | 260776.54 | 239223.46 | 0 | 260776.54 | 260776.52 | 0.02 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
59 | 2045 | 2 | LOS POLVILLOS (EL CRUCERO) (0090) | SAN FELIPE LOS ALZATI, LOS POLVILLOS | BAJO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CETIS NO. 28 "IGNACIO ALLENDE" | CONTRATO | 1 | AULA | 96 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 349404.82 | 0 | 0 | 0 | 595.18 | 349404.82 | 349404.88 | 595.12 | 1506.0553 | 347898.8247 | 349404.82 | 0.06 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2046 |  | EL HORTELANO (PUERTO SANTA MARIA) (0163) | SAN FELIPE LOS ALZATI, 4A. MZA . PUERTO DE SANTA MARIA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JN. DE NIÑOS "FRANCISCO MONTES DE OCA" | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | AULA | 150 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 79982 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79982 | 79982 | 18 | 0 | 79982 | 79982 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2047 |  | AGUA BLANCA (LA PALMA) (0194) | SAN FELIPE LOS ALZATI, AGUA BLANCA 1A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA | ADMINISTRACION DIRECTA | 2 | ANEXOS | 200 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 83830.79 | 0 | 0 | 0 | 4169.21 | 83830.79 | 83830.79 | 4169.21 | 0 | 83830.79 | 83830.79 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2048 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0328) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, 4A MZA. LA PALMA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PRIMARIA CUAUHTEMOC | CONTRATO | 1 | ANEXO | 300 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 194733.75 | 0 | 0 | 0 | 266.25 | 194733.75 | 194733.74 | 266.26 | 839.3696 | 193894.3704 | 194733.75 | -0.01 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2049 | 2 | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) (0024) | SAN JUAN ZITÁCUARO, 5A MZA. LA FUNDICIÓN | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EDUCACIÓN INICIAL ROSARIO CASTELLANOS | CONTRATO | 1 | ANEXO | 200 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 194799.99 | 0 | 0 | 0 | 200.01 | 194799.99 | 194799.99 | 200.01 | 839.6552 | 193960.3348 | 194799.99 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
ARQ. HUGO | 2051 | 1 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITÁCUARO 3A. MZA. DE LA MESA DE CEDANO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES | CONTRATO | 1 | OBRA | 800 | 440000 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 100% |  | 109999.995 | 109999.995 | 109482.495 | 109999.995 | 0 | 0 | 517.5 | 439482.5 | 439482.5 | 517.5 | 1894.3211 | 437588.1789 | 439482.5 | 0 | 503 DEBE SER 501-503-600-102 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2052 | 2 | LINDA VISTA (EL BOSQUE) (0080) | APUTZIO DE JUAREZ, LINDAVISTA | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | CONTRATO | 3.9 | KM | 1800 | 821000 | 0 | 0 | 0 | 821000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 820900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 820900 | 820900 | 100 | 3538.3621 | 817361.638 | 820900 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2053 | 2 | LINDA VISTA (EL BOSQUE) (0080) | APUTZIO DE JUAREZ, LINDAVISTA | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA | CONTRATO | 7089.25 | M2 | 55 | 561781 | 0 | 0 | 0 | 561781 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 559491.09 | 0 | 0 | 0 | 2289.91 | 559491.09 | 559491.09 | 2289.91 | 2411.5995 | 557079.4905 | 559491.09 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2054 | 2 | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) (0003) | APUTZIO DE JUAREZ, 2A. MZA. CONALEP | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | ADMINISTRACION DIRECTA | 900 | M2 | 1200 | 928276.23 | 11641.23 | 0 | 0 | 916635 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 928276.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928276.23 | 928276.23 | 0 | 0 | 928276.23 | 928276.23 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
104 | 2055 | 2 | EL TROJE (0111) | APUTZIO DE JUAREZ, 7A. MZA., LA TROJE | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (1A. ETAPA) | ADMINISTRACION DIRECTA | 500 | M2 | 600 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 498156 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 498156 | 493956 | 6044 | 0 | 493956 | 498156 | -4200 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
327 | 1816 | 2 | LA PALMA (0040) | CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 1A. MZA. LA PALMA | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 700 | M | 400 | 148803.646 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 148803.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148803.646 | 148803.646 | 0 | 0 | 148803.646 | 148803.65 | -0.004 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
016 | 1744 | 2 | CARPINTEROS (0007) | CARPINTEROS | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | CONTRATO | 700 | M2 | 580 | 499900 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 499900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499900 | 499899.99 | 0.01 | 2154.7414 | 497745.2486 | 499900 | -0.01 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
COOO2 | 1747 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0347) | COATEPEC DE MORELOS | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | M | 600 | 199900 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199900 | 199900 | 0 | 0 | 199900 | 199900 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
172 | 1748 | 2 | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) (0014) | CRESCENCIO MORALES | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 750 | M | 400 | 156807.2496 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 156807.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156807.2496 | 156807.2496 | 0 | 0 | 156807.2496 | 156807.25 | -0.0004 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
171 | 2056 | 2 | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) (0014) | CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. LA LADERA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | CONTRATO | 700 | M2 | 500 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 479984.72 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 479984.72 | 479984.72 | 15.28 | 2068.8996 | 477915.8203 | 479984.72 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
7. ING. VERA | 2057 | 2 | LOMA DE APARICIO (0178) | CRESCENCIO MORALES, LOMAS DE APARICIO | ALTO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DEL CAMINO COMUNAL. | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | M | 300 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 174384.09 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 199996.08 | 199996.08 | 3.92 | 0 | 199996.08 | 174384.08 | 25612 | 501 | ok | PROCESO | 87.19%
348 | 1752 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) AGEB (021A) ZAP | CURUNGUEO, LOMA LARGA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | M | 450 | 199906.73 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 199906.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199906.73 | 199906.73 | 0 | 0 | 199906.73 | 199906.73 | 0 | 501 | ok | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
143 | 1753 | 2 | CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) (0017) | DONACIANO OJEDA, 3A. MZA. CHIMUSDA, | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 750 | M | 200 | 160000.1 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 160000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000.1 | 160000.1 | 0 | 0 | 160000.1 | 160000.1 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
336 | 1754 | 2 | PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) (0142) | DONACIANO OJEDA, 3RA. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 700 | M | 300 | 123018.64 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 123018.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123018.64 | 123018.64 | 0 | 0 | 123018.64 | 123018.64 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
HOOO3 | 2058 | 2 | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) (0020) | EMILIANO ZAPATA, LA CURVA EL PUERQUITO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | CONTRATO | 950 | M2 | 320 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 649930.49 | 0 | 0 | 0 | 69.51 | 649930.49 | 649930.48 | 69.52 | 2801.4246 | 647129.0554 | 649930.49 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
281 | 1762 | 2 | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) (0023) | FRANCISCO SERRATO 2A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 780 | M | 250 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
247 | 1765 | 2 | LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO SERRATO) (0056) | FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 700 | M | 350 | 148240 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 148240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148240 | 149140 | -900 | 0 | 149140 | 148240 | 900 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
316 | 1768 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0173) | H. ZITACUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS. | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL LANDIVAR | ADMINISTRACION DIRECTA | 600 | M2 | 400 | 658978.42 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 658978.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658978.42 | 658978.47 | -0.05 | 0 | 658978.47 | 658978.42 | 0.05 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
217 | 1769 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 021-A) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. 6 DE JUNIO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 140 | M3 | 200 | 275916.06 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 275916.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275916.06 | 275916.06 | 0 | 0 | 275916.06 | 275916.06 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
210 | 1774 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 039-A) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, EN CALLE ARTILLERIA, RUMBO AL NARANJO | ADMINISTRACION DIRECTA | 500 | M2 | 600 | 110287.99 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 110287.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110287.99 | 110287.99 | 0 | 0 | 110287.99 | 110287.99 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
SOOO1 | 1776 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0309) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LA JOYA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AREA VERDE, CALLE JOSE MANUEL H. | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | M | 200 | 129323.99 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 129323.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129323.99 | 129323.99 | 0 | 0 | 129323.99 | 129323.99 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2059 |  | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0262) ZAP | H. ZITÁCUARO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE AV. REVOLUCIÓN | ADMINISTRACION DIRECTA | 100 | M | 500 | 300649.6 | 0 | 0 | 0 | 300649.6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 297806.66 | 0 | 0 | 0 | 2842.94 | 297806.66 | 297806.66 | 2842.94 | 0 | 297806.66 | 297806.66 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
VERA | 1778 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) | H. ZITÁCUARO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO (BACHEO Y SEÑALIZACIÓN) | ADMINISTRACION DIRECTA | 5000 | M2 | 15000 | 799855.29 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 799855.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799855.29 | 799855.29 | 0 | 0 | 799855.29 | 799855.28 | 0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2295 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0192) | H. ZITÁCUARO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALÉTICA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD, 1A. ETAPA. | CONTRATO | 3 | LOTE | 1000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 501 | OK | PROCESO | 100%
198 | 1786 | 2 | LA CORTINA (0012) | IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO, LA CORTINA Y MESA ALTA | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | ADMINISTRACION DIRECTA | 700 | M | 280 | 146288 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 146288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146288 | 146288 | 0 | 0 | 146288 | 146288 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
198 | 2060 | 2 | MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA 0035) | IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO, | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS | CONTRATO | 7364.53 | M2 | 600 | 583595 | 0 | 0 | 0 | 583595 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 583064.29 | 0 | 0 | 0 | 530.71 | 583064.29 | 583064.29 | 530.71 | 2513.2081 | 580551.0819 | 583064.29 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
085 | 1792 | 2 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 046A) ZAP | NICOLAS ROMERO, 4A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | M | 300 | 198916.01 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 198916.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198916.01 | 198916.01 | 0 | 0 | 198916.01 | 198916.01 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
252 | 1795 | 2 | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA) (0082) - (AGEB 0455) ZAP | NICOLAS ROMERO 3A. MZA. | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | ADMINISTRACION DIRECTA | 950 | M | 300 | 181052.01 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 181052.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181052.01 | 181052.01 | 0 | 0 | 181052.01 | 181052.01 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2061 |  | OCURIO (0039) | OCURIO | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE A LA CLINICA | CONTRATO | 700 | M2 | 350 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 499330.85 | 0 | 0 | 0 | 669.15 | 499330.85 | 499330.84 | 669.16 | 2152.2882 | 497178.5519 | 499330.85 | -0.01 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
096 | 1806 | 2 | SAN FELIPE LOS ALZATI, (COLONIA NUEVA) (0052) | SAN FELIPE LOS ALZATI | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | CONTRATO | 1.2 | KM | 715 | 249994.51 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 249994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249994.51 | 249994.51 | 0 | 1077.5626 | 248916.9475 | 249994.51 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
283 | 1811 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0629) ZAP | SAN JUAN ZITACUARO | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 870 | M | 430 | 169744.43 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 169744.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169744.43 | 169744.43 | 0 | 0 | 169744.43 | 169744.43 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2062 | 2 | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) (0136) | SAN JUAN ZITACUARO, LA MESA DE CEDANO | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS | CONTRATO | 1510.75 | M2 | 120 | 119719 | 0 | 0 | 0 | 119719 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 119079.71 | 0 | 0 | 0 | 639.29 | 119079.71 | 119013.4 | 705.6 | 512.9888 | 118500.4112 | 119079.71 | -66.31 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
307 | 1819 | 2 | TIMBINEO LOS CONTRERAS (0011) | TIMBINEO DE LOS CONTRERAS | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINOS | CONTRATO | 700 | M | 300 | 149996.04 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 149996.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149996.04 | 149996.04 | 0 | 646.5346 | 149349.5054 | 149996.04 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
307 | 2063 | 2 | ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO) (0085) | TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, ARMADILLOS | BAJO | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS | CONTRATO | 9038.6 | M2 | 700 | 716255 | 0 | 0 | 0 | 716255 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 715790.42 | 0 | 0 | 0 | 464.58 | 715790.42 | 715790.42 | 464.58 | 3085.3035 | 712705.1165 | 715790.42 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
5, 53 | 2064 | 2 | LA MESA (0135) | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LA MESA | MEDIO | COMPLEMENTARIA | URB | PAVIMENTACION DE CAMINO | CONTRATO | 600 | M2 | 350 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 549422.34 | 0 | 0 | 0 | 577.66 | 549422.34 | 549422.34 | 577.66 | 2368.1998 | 547054.1402 | 549422.34 | 0 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
- | 1845 |  | - | ZITÁCUARO | - | COMPLEMENTARIA | GASTOS INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | ADMINOSTRACIÓN DIRECTA | - | - | - | 1594577.12 | 0 | 0 | 0 | 2575756.1523 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1627986.25 | 0 | 0 | 0 | -33409.13 | 1627986.25 | 1627986.25 | -33409.13 | 0 | 1627432.13 | 1594577.12 | 33409.13 | 501 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 97.95%
- | 1846 |  | - | ZITÁCUARO | - | COMPLEMENTARIA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ZITÁCUARO | CONTRATO | 1 | PROGRAMA | 50000 | 2494000 | 776829.23 | 0 | 0 | 881970.77 | 0 | 0 | 0 | 100% | -391130.8 | 0 | 0 | 1658800 | 0 | 0 | 0 | 835200 | 1658800 | 1267669.2 | 1226330.8 | 0 | 1267669.2 | 1658800 | -391130.8 | 501 DEBE SER 501 -401 |  | PROCESO | 100%
| 1846 |  | - | ZITÁCUARO | - | COMPLEMENTARIA | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS (SAMUR) | CONTRATO | 1 | SISTEMA | 1000 | 835200 | 0 | 0 | 0 | 835200 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 835200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835200 | 835200 | 0 | 0 | 835200 | 835200 | 0 | 501 |  | PROCESO | 100%
161121DC011 | 2071 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 36364 | 0 | 0 | 18182 | 0 | 18182 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 18008 | 0 | 18008 | 0 | 0 | 348 | 36016 | 36016 | 348 | 0 | 36016 | 36016 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC012 | 2072 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE HERRERÍA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 47806 | 0 | 0 | 23903 | 0 | 23903 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 23699.03 | 0 | 23699.03 | 0 | 0 | 407.94 | 47398.06 | 47398.06 | 407.94 | 0 | 47398.06 | 47398.06 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC013 | 2073 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE BISUTERÍA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 27622 | 0 | 0 | 13811 | 0 | 13811 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 13608.005 | 0 | 13608.005 | 0 | 0 | 405.99 | 27216.01 | 27216.01 | 405.99 | 0 | 27216.01 | 27216.01 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC014 | 2074 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE GLOBOFLEXIA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 39778 | 0 | 0 | 19889 | 0 | 19889 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19686.01 | 0 | 19686.01 | 0 | 0 | 405.98 | 39372.02 | 39372.02 | 405.98 | 0 | 39372.02 | 39372.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC015 | 2075 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 37944 | 0 | 0 | 18972 | 0 | 18972 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 18769.015 | 0 | 18769.015 | 0 | 0 | 405.97 | 37538.03 | 37538.03 | 405.97 | 0 | 37538.03 | 37538.02 | 0.01 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC016 | 2076 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 39264 | 0 | 0 | 19632 | 0 | 19632 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19424.08 | 0 | 19424.08 | 0 | 0 | 415.84 | 38848.16 | 38848.16 | 415.84 | 0 | 38848.16 | 38848.16 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC017 | 2077 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 42560 | 0 | 0 | 21280 | 0 | 21280 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21077.14 | 0 | 21077.14 | 0 | 0 | 405.72 | 42154.28 | 42154.28 | 405.72 | 0 | 42154.28 | 30549.28 | 11605 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 72.47%
161121DC018 | 2078 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE ELECTRONICA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 42636 | 0 | 0 | 21318 | 0 | 21318 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21114.955 | 0 | 21114.955 | 0 | 0 | 406.09 | 42229.91 | 42229.91 | 406.09 | 0 | 42229.91 | 42229.91 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC019 | 2079 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE MASOTERAPIA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 33824 | 0 | 0 | 16912 | 0 | 16912 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16709.18 | 0 | 16709.18 | 0 | 0 | 405.64 | 33418.36 | 33418.36 | 405.64 | 0 | 33418.36 | 33418.36 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC020 | 2080 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 45726 | 0 | 0 | 22863 | 0 | 22863 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22138.22 | 0 | 22138.22 | 0 | 0 | 1449.56 | 44276.44 | 44276.44 | 1449.56 | 0 | 44276.44 | 44276.84 | -0.4 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC021 | 2081 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE ELABORACIÓN DE CONSERVAS ORGÁNICAS CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 37920 | 0 | 0 | 18960 | 0 | 18960 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 18732.25 | 0 | 18732.25 | 0 | 0 | 455.5 | 37464.5 | 37454.9 | 465.1 | 0 | 37454.9 | 37455.7 | -0.8 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 99.98%
161121DC022 | 2082 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE VELAS DECORATIVAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10964.045 | 0 | 10964.045 | 0 | 0 | 651.91 | 21928.09 | 21928.09 | 651.91 | 0 | 21928.09 | 21928.09 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC023 | 2083 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE ARTESANIAS CON MATERIAL RECICLADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 41950 | 0 | 0 | 20975 | 0 | 20975 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20142.96 | 0 | 20142.96 | 0 | 0 | 1664.08 | 40285.92 | 40285.92 | 1664.08 | 0 | 40285.92 | 40285.92 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC024 | 2084 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | APOYOS A COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 3 | COMITÉ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | #DIV/0!
161121DC001 | 2085 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11163.01 | 0 | 11163.01 | 0 | 0 | 253.98 | 22326.02 | 22580.02 | -0.02 | 0 | 22580.02 | 22580.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 101.1%
161121DC025 | 2086 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE PILATES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 33660 | 0 | 0 | 16830 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16529.88 | 0 | 16529.88 | 0 | 0 | 600.24 | 33059.76 | 33059.76 | 600.24 | 0 | 33059.76 | 33059.76 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC002 | 2087 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11290.01 | 0 | 11290.01 | 0 | 0 | -0.02 | 22580.02 | 22580.02 | -0.02 | 0 | 22580.02 | 22580.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC026 | 2088 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE ARTES MARCIALES (PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 33660 | 0 | 0 | 16830 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16530.11 | 0 | 16530.11 | 0 | 0 | 599.78 | 33060.22 | 33060.22 | 599.78 | 0 | 33060.22 | 33060.22 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC003 | 2089 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | PROMOCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11290.01 | 0 | 11290.01 | 0 | 0 | -0.02 | 22580.02 | 22580.02 | -0.02 | 0 | 22580.02 | 22580.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC027 | 2090 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 42560 | 0 | 0 | 21280 | 0 | 21280 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21077.14 | 0 | 21077.14 | 0 | 0 | 405.72 | 42154.28 | 42154.28 | 405.72 | 0 | 42154.28 | 42154.28 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC028 | 2091 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE PANADERÍA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 36362 | 0 | 0 | 18181 | 0 | 18181 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 17977.62 | 0 | 17977.62 | 0 | 0 | 406.76 | 35955.24 | 35955.88 | 406.12 | 0 | 35955.88 | 35955.24 | 0.64 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC029 | 2092 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE ARTESANIAS CON MATERIAL RECICLADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 41952 | 0 | 0 | 20976 | 0 | 20976 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20838.67 | 0 | 20838.67 | 0 | 0 | 274.66 | 41677.34 | 41677.34 | 274.66 | 0 | 41677.34 | 41677.34 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC030 | 2093 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE COCINA VEGETARIANA FANTASIA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 41100 | 0 | 0 | 20550 | 0 | 20550 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20347.175 | 0 | 20347.175 | 0 | 0 | 405.65 | 40694.35 | 40694.35 | 405.65 | 0 | 40694.35 | 40694.35 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC031 | 2094 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE RESPOSTERÍA FINA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 30098 | 0 | 0 | 15049 | 0 | 15049 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 14845.935 | 0 | 14845.935 | 0 | 0 | 406.13 | 29691.87 | 29691.87 | 406.13 | 0 | 29691.87 | 29692 | -0.13 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC032 | 2095 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE HERRERÍA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 47806 | 0 | 0 | 23903 | 0 | 23903 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22115.46 | 0 | 22115.46 | 0 | 0 | 3575.08 | 44230.92 | 44230.92 | 3575.08 | 0 | 44230.92 | 44230.92 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC033 | 2096 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE BISUTERÍA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 20 | 27622 | 0 | 0 | 13811 | 0 | 13811 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 13607.89 | 0 | 13607.89 | 0 | 0 | 406.22 | 27215.78 | 27215.78 | 406.22 | 0 | 27215.78 | 27215.78 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC034 | 2097 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE GLOBOFLEXIA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 39778 | 0 | 0 | 19889 | 0 | 19889 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19686.005 | 0 | 19686.005 | 0 | 0 | 405.99 | 39372.01 | 39372.01 | 405.99 | 0 | 39372.01 | 39372.01 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC035 | 2098 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 37944 | 0 | 0 | 18972 | 0 | 18972 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 18769 | 0 | 18769 | 0 | 0 | 406 | 37538 | 37538 | 406 | 0 | 37538 | 37537.99 | 0.01 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC036 | 2099 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 39266 | 0 | 0 | 19633 | 0 | 19633 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19430.175 | 0 | 19430.175 | 0 | 0 | 405.65 | 38860.35 | 38860.34 | 405.66 | 0 | 38860.34 | 38860.35 | -0.01 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC037 | 2100 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE ELECTRÓNICA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 42636 | 0 | 0 | 21318 | 0 | 21318 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21114.61 | 0 | 21114.61 | 0 | 0 | 406.78 | 42229.22 | 42229.22 | 406.78 | 0 | 42229.22 | 42229.22 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC038 | 2101 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 45726 | 0 | 0 | 22863 | 0 | 22863 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22654.4 | 0 | 22654.4 | 0 | 0 | 417.2 | 45308.8 | 45308.8 | 417.2 | 0 | 45308.8 | 45312.8 | -4 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC039 | 2102 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE ELABORACIÓN DE CONSERVAS ORGÁNICAS CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 37920 | 0 | 0 | 18960 | 0 | 18960 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 18756.2 | 0 | 18756.2 | 0 | 0 | 407.6 | 37512.4 | 37512.4 | 407.6 | 0 | 37512.4 | 37514 | -1.6 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC040 | 2103 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE MASOTERAPIA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 30 | 33824 | 0 | 0 | 16912 | 0 | 16912 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16709.18 | 0 | 16709.18 | 0 | 0 | 405.64 | 33418.36 | 33418.36 | 405.64 | 0 | 33418.36 | 33418.36 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC004 | 2104 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | PROMOCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 15580 | 0 | 0 | 7790 | 0 | 7790 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7645.045 | 0 | 7645.045 | 0 | 0 | 289.91 | 15290.09 | 15290.09 | 289.91 | 0 | 15290.09 | 15290.09 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC041 | 2105 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE SPINNING (PROMOCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 25260 | 0 | 0 | 12630 | 0 | 12630 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12382.995 | 0 | 12382.995 | 0 | 0 | 494.01 | 24765.99 | 24765.99 | 494.01 | 0 | 24765.99 | 24765.99 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC005 | 2106 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 15580 | 0 | 0 | 7790 | 0 | 7790 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7645.045 | 0 | 7645.045 | 0 | 0 | 289.91 | 15290.09 | 15290.09 | 289.91 | 0 | 15290.09 | 15290.09 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC049 | 2107 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE SPINNING (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 25260 | 0 | 0 | 12630 | 0 | 12630 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12427.02 | 0 | 12427.02 | 0 | 0 | 405.96 | 24854.04 | 24854.04 | 405.96 | 0 | 24854.04 | 24854.04 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC007 | 2108 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11087.01 | 0 | 11087.01 | 0 | 0 | 405.98 | 22174.02 | 22174.02 | 405.98 | 0 | 22174.02 | 22174.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC042 | 2109 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE ARTES MARCIALES(PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 33660 | 0 | 0 | 16830 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16530.11 | 0 | 16530.11 | 0 | 0 | 599.78 | 33060.22 | 33060.22 | 599.78 | 0 | 33060.22 | 33060.22 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC043 | 2110 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE VELAS DECORATIVAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11087.01 | 0 | 11087.01 | 0 | 0 | 405.98 | 22174.02 | 22174.01 | 405.99 | 0 | 22174.01 | 22174.02 | -0.01 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC044 | 2111 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE RESPOSTERÍA FINA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 30100 | 0 | 0 | 15050 | 0 | 15050 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 14806.005 | 0 | 14806.005 | 0 | 0 | 487.99 | 29612.01 | 29612.01 | 487.99 | 0 | 29612.01 | 29610 | 2.01 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 99.99%
161121DC045 | 2112 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE COCINA VEGETARIANA FANTASIA CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 41098 | 0 | 0 | 20549 | 0 | 20549 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20346.155 | 0 | 20346.155 | 0 | 0 | 405.69 | 40692.31 | 40692.31 | 405.69 | 0 | 40692.31 | 40692.31 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC046 | 2113 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | CURSO DE ELECTRONICA AVANZADO CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 47180 | 0 | 0 | 23590 | 0 | 23590 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 23302.99 | 0 | 23302.99 | 0 | 0 | 574.02 | 46605.98 | 46605.98 | 574.02 | 0 | 46605.98 | 46605.98 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC047 | 2114 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | CURSO DE ELECTRONICA AVANZADO CERTIFICADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | CURSO | 15 | 47180 | 0 | 0 | 23590 | 0 | 23590 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 23386.99 | 0 | 23386.99 | 0 | 0 | 406.02 | 46773.98 | 46773.98 | 406.02 | 0 | 46773.98 | 46773.98 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC008 | 2115 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10797.005 | 0 | 10797.005 | 0 | 0 | 985.99 | 21594.01 | 21594.01 | 985.99 | 0 | 21594.01 | 21594.01 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC048 | 2116 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE PILATES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 33660 | 0 | 0 | 16830 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16530.005 | 0 | 16530.005 | 0 | 0 | 599.99 | 33060.01 | 33060 | 600 | 0 | 33060 | 33060.01 | -0.01 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC009 | 2117 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10797.01 | 0 | 10797.01 | 0 | 0 | 985.98 | 21594.02 | 21594.02 | 985.98 | 0 | 21594.02 | 21594.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC050 | 2118 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE PILATES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 33660 | 0 | 0 | 16830 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16627.09 | 0 | 16627.09 | 0 | 0 | 405.82 | 33254.18 | 33254.18 | 405.82 | 0 | 33254.18 | 33254.18 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC010 | 2119 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10797.01 | 0 | 10797.01 | 0 | 0 | 985.98 | 21594.02 | 21594.02 | 985.98 | 0 | 21594.02 | 21594.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC051 | 2120 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE DANZA (PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 33660 | 0 | 0 | 16830 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16626.16 | 0 | 16626.16 | 0 | 0 | 407.68 | 33252.32 | 33252.32 | 407.68 | 0 | 33252.32 | 33252.32 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC052 | 2121 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0429) ZAP | H. ZITÁCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, PARQUE VIKINGO. | - | - | D. S. | TALLER DE YOGA (PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 33660 | 0 | 0 | 16830 | 0 | 16830 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16493.63 | 0 | 16493.63 | 0 | 0 | 672.74 | 32987.26 | 32987.26 | 672.74 | 0 | 32987.26 | 32987.26 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC006 | 2287 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 22580 | 0 | 0 | 11290 | 0 | 11290 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10826.01 | 0 | 10826.01 | 0 | 0 | 927.98 | 21652.02 | 21652.02 | 927.98 | 0 | 21652.02 | 21652.02 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
161121DC053 | 2288 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0224) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE. | - | - | D. S. | TALLER DE TECLADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | TALLER | 20 | 28650 | 0 | 0 | 14325 | 0 | 14325 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 14122.02 | 0 | 14122.02 | 0 | 0 | 405.96 | 28244.04 | 28244.04 | 405.96 | 0 | 28244.04 | 28244.04 | 0 | 502-503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1559 | 1 | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) (0023) | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | - | - | URB | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DEL CAMINO FRANCISCO SERRATO - SAN BARTOLO 2A. MZA. TRAMO DEL KM 0 + 000 AL KM 4 + 400, SUBTRAMO DEL KM 1 + 000 AL KM 1 + 500 EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | CONTRATO | 0.5 | KM | 2396 | 2989931 | 0 | 298993.1 | 2690937.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 298993.1 | 2690937.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989931 | 0 | 2989931 | 24484.5707 | -24484.5707 | 0 | 0 | no aparece en analitico |  | PROCESO | 0%
| 1560 | 1 | LA VIGUITA (CUARTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0218) | LA VIGUITA 4A. MZA DE CRESCENCIO MORALES | - | - | AYS | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA VIGUITA, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO. | CONTRATO | 1 | POZO | 195 | 1667329.04 | 0 | 166732.904 | 1500596.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 166732.904 | 1500596.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667329.04 | 0 | 1667329.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aparece en analitico | EJECUTADAS POR SAPAS | TERMINADA Y OPERANDO | 0%
| 1561 | 1 | EL CAPULIN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) (0192) | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), EL CAPULIN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | - | - | AYS | PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA TENENCIA DE CRESCENCIO MORALES Y LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO. | CONTRATO | 1 | PROYECTO | 1980 | 360000 | 0 | 36000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 36000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aparece en analitico | EJECUTADAS POR SAPAS | TERMINADA Y OPERANDO | 0%
| 1555 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0243) ZAP | HEROICA ZITÁCUARO, COL INFONAVIT. | - | - | URB | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA INFONAVIT. | CONTRATO | 4471 | ML | 5000 | 3462273 | 0 | 0 | 3462273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 3427422.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34850.9164 | 3427422.0836 | 3427422.0836 | 34850.9164 | 14773.371 | 3412648.7125 | 3427422.08 | 0.0036 | 503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1556 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0239) ZAP | HEROICA ZITÁCUARO, FRACC. FOVISSSTE. | - | - | URB | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE | CONTRATO | 4292 | ML | 5000 | 3350000 | 0 | 0 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 3316227.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33772.3612 | 3316227.6388 | 3316227.6388 | 33772.3612 | 14294.0847 | 3301933.5541 | 3316227.65 | -0.0112 | 503 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1557 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0328) ZAP | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 16ETK0003N | CONTRATO | 157.52 | M2 | 300 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 641937.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062.62 | 641937.38 | 641937.38 | 8062.62 | 2766.9715 | 638340.31 | 641937.39 | -0.01 | 503 | OK | PROCESO | 100%
| 1562 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0347) ZAP | COATEPEC DE MORELOS. | - | - | URB | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COATEPEC DE MORELOS, INCLUYE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, KIOSCO, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y CALLES (PRIMERA ETAPA) | CONTRATO | 1 | OBRA | 10000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 9941533.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58466.3376 | 9941533.6624 | 9941533.66 | 58466.34 | 42851.4382 | 9898682.22 | 9941533.66 | 0 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 1563 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) - (AGEB 0169) ZAP | ZITÁCUARO | - | - | URB | RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN 1A. ETAPA, ENTRE LAS CALLES OCAMPO Y MOCTEZUMA. | CONTRATO | 16659 | M2 | 70000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 30000000.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052 | 30000000.0052 | 30000000.0052 | -0.0052 | 129310.3448 | 29870689.6603 | 30007165 | -7164.9948 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 1564 | 1 | EL POLVORIN (0071) | ZITÁCUARO | - | - | URB | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO ORIENTE DE ZITÁCUARO (CARRETERA TOLUCA-ZITÁCUARO), TRAMO KM 86+400 AL KM 88+200 | CONTRATO | 1.4 | KM | 155000 | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 301724.1379 | 69698275.8621 | 70000000 | 0 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 1565 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) | ZITÁCUARO | - | - | URB | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ZITÁCUARO Y DE LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO (PRIMERA ETAPA) | CONTRATO | 1 | OBRA | 60000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 14678561.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321438.6596 | 14678561.3404 | 14678561.3404 | 321438.6596 | 63269.661 | 14615291.6794 | 14678561.34 | 0.0004 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1566 | 1 | EL BANCO (0079) | ZITÁCUARO | - | - | URB | CONSTRUCCION DEL CENTRO ECOTURISTICO DE LA PRESA EL BOSQUE EN ZITÁCUARO (CICLOVÍA 1A. ETAPA). | CONTRATO | 1 | OBRA | 155000 | 39281762.13 | 0 | 20000000 | 19281762.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 20000000 | 19281762.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 39281762.15 | 39281762.1 | 0.03 | 194715.6314 | 39087046.4686 | 39281762.15 | -0.05 | 503-602 | OK | PROCESO | 100%
| 1567 | 1 | FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO (0221) | TENENCIA DE SAN JUAN | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERO DE MAYO | CONTRATO | 4423 | M2 | 7000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 7491921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8078.6 | 7491921.4 | 7491921.4 | 8078.6 | 32292.7647 | 7459628.6354 | 7491921 | 0.4 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2290 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) | HEROICA ZITÁCUARO | - | - | URB | RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN, ENTRE CALLES OCAMPO Y LEANDRO VALLE, 1A. ETAPA. | CONTRATO | 9860 | M2 | 10000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 9000000 | 9000000 | 21000000 | 0 | 8961306.9 |  | 9000000 | no aparece en analitico |  | PROCESO | 0%
| 2291 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0332) | NICOLÁS ROMERO | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS ROMERO. | CONTRATO | 1 | OBRA | 1000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2596743.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.2828 | 2596743.7172 | 2596743.7172 | 3256.2828 | 11192.8609 | 2585550.8564 | 2596743.72 | -0.0028 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2122 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0332) ZAP | NICOLÁS ROMERO, DE LA DESVIACIÓN AL CERESO A LA ENTRADA DE LA LOC. EL ENCINO | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | CONTRATO | 1350 | ML | 4750 | 3428806.1 | 0 | 3428806.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 3427999.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.1044 | 3427999.9956 | 3427999.9956 | 806.1044 | 14775.8621 | 3413224.1335 | 3428000 | -0.0044 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2123 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0332) ZAP | NICOLÁS ROMERO, DE LA ENTRADA AL ENCINO A LA TERMINAL DE LA 3A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | CONTRATO | 1400 | ML | 4850 | 3499591.99 | 0 | 3499591.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 3498999.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.9904 | 3498999.9996 | 3498999.9996 | 591.9904 | 15081.8966 | 3483918.103 | 3499000 | -0.0004 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2124 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0332) ZAP | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL A NICOLAS ROMERO, DE AV. REVOLUCIÓN AL CENTRO DE LA TENENCIA. | CONTRATO | 1200 | ML | 4250 | 2803397.81 | 0 | 2803397.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2802859.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.84 | 2802859.97 | 2802859.98 | 537.83 | 12081.293 | 2790778.687 | 2802859.97 | 0.01 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2125 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0332) ZAP | NICOLAS ROMERO, 2A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO AL CAMPAMENTO, DE CALLE LOS AILES A FLORES MAGÓN. | CONTRATO | 950 | ML | 3900 | 1425000 | 0 | 1425000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1424302.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.31 | 1424302.69 | 1424302.69 | 697.31 | 6139.2357 | 1418163.4542 | 1424302.69 | 0 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2126 | 1 | NICOLAS ROMERO (0086) (AGEB 0440) ZAP | NICOLAS ROMERO, 3A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAMINO A LA ESTACIÓN EN LA 3A. MZA., DEL TANQUE DE AGUA A LA TERMINAL. | CONTRATO | 1800 | ML | 5400 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2699445.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.65 | 2699445.35 | 2699445.35 | 554.65 | 11635.5403 | 2687809.8097 | 2699445.35 | 0 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2127 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. PUEBLO NUEVO. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PRESA LA VILLITA, COL. SAN JUAN ZITÁCUARO, PUEBLO NUEVO, ENTRE CALLES LAGUNA SANTIAGUILLO Y LAGO DE CUITZEO | CONTRATO | 1212 | M2 |  | 1333200 | 0 | 0 | 666600 |  | 0 | 0 | 666600 | 100% | 0 | 0 | 666599.9972 | 0 | 0 | 0 | 666599.9972 | 0.0056 | 1333199.9944 | 449050.55 | 884149.45 | 1935.5627 | 447114.9873 | 413985.28 | 35065.27 | 501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 31.05%
| 2128 | 1 | - | NICOLAS ROMERO, FRACC. YURINGARI | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CANOA, FRACC. YURINGARI, ENTRE CALLES EL UCAZ Y CAMINO A NICOLAS ROMERO | CONTRATO | 1617.62 | M2 |  | 1824266 | 0 | 0 | 912133 |  | 0 | 0 | 912133 | 100% | 0 | 0 | 912133 | 0 | 0 | 0 | 912133 | 0 | 1824266 | 1824266 | 0 | 0 | 1824266 | 1824266 | 0 | 503-501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2129 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LÁZARO CÁRDENAS | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL LEYES DE REFORMA, COL. LA JOYA ENTRE CALLES HERMANOS FLORES MAGON Y DECRETO DE HIDALGO | CONTRATO | 798.26 | M2 |  | 863500 | 0 | 0 | 431750 |  | 0 | 0 | 431750 | 100% | 0 | 0 | 431439.34 | 0 | 0 | 0 | 431439.34 | 621.32 | 862878.68 | 862878.68 | 621.32 | 3719.7357 | 859158.9443 | 862978.68 | -100 | 501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2130 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. PUEBLO NUEVO. | - | - | URB | CONSTRUCIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO LA PLUMA, ENTRE CALLES LA ESMERALDA Y CERRO LOS PICACHOS | CONTRATO | 602 | M2 |  | 662200 | 0 | 0 | 331100 |  | 0 | 0 | 331100 | 100% | 0 | 0 | 437443.32 | 0 | 0 | 0 | 224565.29 | 191.39 | 662008.61 | 662008.61 | 191.39 | 2853.4854 | 659155.1246 | 662008.61 | 0 | 501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2131 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. PUEBLO NUEVO. | - | - | URB | CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN FELIPE ENTRE CALLES LAGO DE CATEMACO Y LAGUNA DE LA LUNA | CONTRATO | 1224 | M2 |  | 1346400 | 0 | 0 | 673200 |  | 0 | 0 | 673200 | 100% | 0 | 0 | 648978.125 | 0 | 0 | 0 | 648978.125 | 48443.75 | 1297956.25 | 1297956.25 | 48443.75 | 5594.639 | 1292361.6109 | 1297956.25 | 0 | 501-503 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2132 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. PUEBLO NUEVO. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN JORGE ENTRE CALLES LAGO DE PATZCUARO Y LAGUNA DE CATEMACO | CONTRATO | 808 | M2 |  | 2196000 | 0 | 0 | 1098000 |  | 0 | 0 | 1098000 | 100% | 0 | 0 | 1090280.17 | 0 | 0 | 0 | 1090280.17 | 15439.66 | 2180560.34 | 2180560.34 | 15439.66 | 9398.967 | 2171161.373 | 2180560.34 | 0 | 501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2133 | 1 |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PRESA DE INFIERNILLO ENTRE CALLES PRESA VALSEQUILLO Y LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MUJICA |  |  | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PRESA DE INFIERNILLO ENTRE CALLES PRESA VALSEQUILLO Y LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MUJICA | CONTRATO | 808 | M2 |  | 888800 | 0 | 0 | 444400 | 0 | 0 | 0 | 444400 | 100% | 0 | 0 | 221043.105 | 0 | 0 | 0 | 221043.105 |  | 442086.21 | [8 empty] | PROCESO | 0%
| 2134 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. PUEBLO NUEVO. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO DE LAS PAPAS, COL. PUEBLO NUEVO ENTRE CALLES LA COYOTA, SIERRA DE CHINCUA Y SIN NOMBRE | CONTRATO | 3079.3 | M2 |  | 3373600 | 0 | 0 | 1686800 |  | 0 | 0 | 1686800 | 100% | 0 | 0 | 1685628.765 | 0 | 0 | 0 | 1686799.995 | 2342.47 | 3371257.53 | 3371257.53 | 2342.47 | 14531.2824 | 3356726.2475 | 3371257.53 | 0 | 501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2135 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. PUEBLO NUEVO. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL SANTIAGUILLO ENTRE CALLES PRESA SAN ANTONIO PRESA LA VILLITA | CONTRATO | 448.00 | M2 |  | 407500 | 0 | 0 | 203750 |  | 0 | 0 | 203750 | 100% | 0 | 0 | 203450 | 0 | 0 | 0 | 203450 | 600 | 406900 | 406900 | 600 | 1753.8793 | 405146.1207 | 406900 | 0 | 501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2136 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO | - | - | URB | CONSTRUCCION DE ANDADOR INTEGRAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y AV. SAN JUAN | CONTRATO | 611.08 | M2 |  | 633350 | 0 | 0 | 316675 |  | 0 | 0 | 316675 | 100% | 0 | 0 | 316675 | 0 | 0 | 0 | 316675 | 0 | 633350 | 633350 | 0 | 2729.9569 | 630620.0431 | 633350 | 0 | 503-501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2137 | 1 | - | NICOLAS ROMERO, FRACC. YURINGARI | - | - | URB | CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EL UCAZ FRACCIONAMIENTO YURINGARI, ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO | CONTRATO | 392 | M2 |  | 431200 | 0 | 0 | 215600 |  | 0 | 0 | 215600 | 100% | 0 | 0 | 214999.99 | 0 | 0 | 0 | 214999.99 | 1200.02 | 429999.98 | 429999.98 | 1200.02 | 1853.4482 | 428146.5318 | 429999.98 | 0 | 501-602 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2138 | 1 | - | NICOLAS ROMERO, FRACC. YURINGARI | - | - | URB | CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL DOS FRACC. YURINGARI, ENTRE CALLE UNO Y EL UCAZ | CONTRATO | 468 | M2 |  | 423500 | 0 | 0 | 211750 |  | 0 | 0 | 211750 | 100% | 0 | 0 | 211703.4 | 0 | 0 | 0 | 211703.4 | 93.2 | 423406.8 | 423406.8 | 93.2 | 2098.7838 | 421308.0162 | 423406.82 | -0.02 | 503-501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2139 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, EL ESCOBAL | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL RIO SAN JUAN, COL. ESCOBAL ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y LAGUNA VERDE | CONTRATO | 1383.2 | M2 |  | 1414154 | 0 | 0 | 707077 |  | 0 | 0 | 707077 | 100% | 0 | 0 | 707077 | 0 | 0 | 0 | 707077 | 0 | 1414154 | 1414154 | 0 | 6095.4914 | 1408058.5086 | 1414154 | 0 | 503-501 DEBE SER 503 Y 300 O 301 |  | PROCESO | 100%
| 2143 | 1 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0332) ZAP | HEROICA ZITÁCUARO. | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFALTO E INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE ARTILLERÍA OTE., TRAMO DE AV. MORELIA A EL NARANJO | CONTRATO | 20767.5 | M2 | 4750 | 19700000 | 0 | 0 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2927771.05 | 0 | 0 | 0 | 2927771.05 | 13844457.9 | 5855542.1 | 5855542.1 | 13844457.9 |  | 5855542.1 | 19518473.65 | -13662931.55 | 503 |  | PROCESO | 0%
| 2144 | 1 | - | H. ZITÁCUARO. | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE DIOS PEZA; ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. HIDALGO. HERÓICA ZITÁCUARO | CONTRATO | 5875.2 | M2 | 5000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2499999.78 | 0 | 0 | 0 | 2499999.78 | 0.44 | 4999999.56 | 4077605.25 | 922394.75 | 0 | 4077605.25 | 4077605.25 | 0 | 503 |  | PROCESO | 81.55%
| 2145 | 1 | - | H. ZITÁCUARO. | - | - | URB | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ZITÁCUARO. MICHOACÁN. | CONTRATO | 5008 | PZA | 30000 | 29999850 | 0 | 0 | 29999850 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 29999849.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 29999849.94 | 29999849.94 | 0.06 | 129309.698 | 29870540.242 | 29999849.93 | 0.01 | 503 |  | PROCESO | 100%
| 2146 | 1 | - | H. ZITÁCUARO. | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRAL. PUEBLITA NORTE; ENTRE AV. REVOULUCIÓN Y AV. HIDALGO, HERÓICA ZITÁCUARO | CONTRATO | 4354.22 | M2 | 5000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 4999999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4999999.97 | 4999999.98 | 0.02 | 21551.7241 | 4978448.256 | 4999999.97 | 0.01 | 503 |  | PROCESO | 100%
| 2289 | 1 | - | H. ZITÁCUARO | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y ANDADOR PEATONAL, TRAMO: ENTRONQUE AV. REVOLUCIÓN SUR AL TECNOLÓGICO. | CONTRATO | 17435.94 | M2 | 6500 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 19981455.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18544.9088 | 19981455.0912 | 19981455.09 | 18544.91 | 86126.9616 | 19895328.1284 | 19981455.09 | 0 | 503 |  | PROCESO | 100%
| 1838 | 1 | - | H. ZITACUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS. | - | - | URB | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PLAZA DE ACCESO DEL TEATRO BENITO JUAREZ | ADMINISTRACION DIRECTA | 2 | ANEXO | 5000 | 977874.64 | 0 | 3693543.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 900000 | 0 | 977874.65 | 0 | 0 | 0 | -900000.01 | 1877874.65 | 1877874.65 | -900000.01 | 0 | 1877874.65 | 1877874.64 | 0.01 | 501 DEBE SER 601 O 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 1854 | 1 | - | H. ZITACURO | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 1000 | 2049540.91 | 0 | 2282654.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500000 | 2277457.94 | 0 | 1214580.89 | 0 | 0 | 0 | -1942497.92 | 3992038.83 | 2277457.94 | -227917.03 | 0 | 2277457.94 | 2049540.91 | 227917.03 | 602-501 DEBE SER 601 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 51.34%
| 2166 | 1 | - | ZITÁCUARO | - | - | URB | TERMINACIÓN CENTRO CULTURAL SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA | ADMINISTRACIÓN | 1 | ANEXO | 2000 | 154067.58 | 0 | 154067.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 81569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72497.88 | 81569.7 | 81569.7 | 72497.88 | 0 | 81569.7 | 81569.71 | -0.01 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2167 | 1 | - | APUTZIO DE JUAREZ, LINDAVISTA | - | - | URB | INFRAESTRUCTURA EN LA PRESA EL BOSQUE | CONTRATO | 1200 | M2 | 1000 | 869733.75 | 0 | 869733.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 869733.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869733.75 | 869733.75 | 0 | 0 | 869733.75 | 0 | 869733.75 | no aparece en analitico |  | TERMINADA Y OPERANDO | 0%
| 2147 | 1 | - | DONACIANO OJEDA 1A. MZA.A LA 2A. MZA. (1a. Etapa) | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO | CONTRATO | 1760 | M2 | 1500 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1499425.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.4242 | 1499425.5758 | 1499425.58 | 574.42 | 0 | 1499827.68 | 1500000 | -574.42 | no aparece en analitico | FALTA LA FACTURA 128 DE CARLOS OROZCO | PROCESO | 100%
| 2148 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO, PARAJE SANTA MARIA. (1A. ETAPA) | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO | CONTRATO | 1410 | M2 | 1000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1199332.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.38 | 1199332.62 | 1199332.61 | 667.39 | 5169.5372 | 1194163.0729 | 1199332.62 | -0.01 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2149 | 1 | - | CRESCENCIO MORALES, EL TIGRE | - | - | URB | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | CONTRATO | 2720 | M2 | 1500 | 2316660.76 | 0 | 2316660.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2306979.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681.7584 | 2306979.0016 | 2306978.99 | 9681.77 | 9943.875 | 2297035.115 | 2306979 | -0.01 | 503 |  | PROCESO | 100%
| 2150 | 1 | - | NICOLÁS ROMERO 3A. MANZANA | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, LA BARRANCA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24 | M2 | 200 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 74033.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.57 | 74033.43 | 74033.43 | 966.57 | 0 | 74033.43 | 35400 | 38633.43 | 602 | FALTA LA NOMINA 4,200.00 | PROCESO | 47.82%
| 2141 | 1 | - | HNOS. FLORES MAGÓN # 4 COL. LAZARO CARDENAS, ZITÁCUARO | - | - | URB | PARQUE RECREATIVO FLORES MAGÓN | CONTRATO | 1342.37 | M2 | 1236 | 3066350 | 0 | 2009635.24 | 1056714.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2009399.5248 | 1056590.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.66 | 3065990.34 | 3065990.34 | 359.66 | 13215.4756 | 3052774.8644 | 3065990.34 | 0 | 602 DEBE SER 503 Y 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2151 | 1 | - | ZITÁCUARO, COL. LA JOYA | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA | CONTRATO | 800 | M | 3000 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 429375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 429375 | 429375 | 625 | 1850.7543 | 427524.2457 | 429375 | 0 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2152 | 1 | - | ZITÁCUARO | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN CAMPO DEPORTIVO SALESIANO | ADMINISTRACIÓN | 180 | M2 | 200 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 329500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 329500 | 329500 | 500 | 0 | 329500 | 329500 | 0 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2068 | 1 | - | ZITÁCUARO | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI | CONTRATO | 420 | M2 | 250 | 890000 | 0 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 889334.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.48 | 889334.52 | 589334.52 | 300665.48 | 0 | 589334.52 | 589334.52 | 0 | 602 | FALTA FACTURA DE DEIGAR 300,000.00 | TERMINADA Y OPERANDO | 66.27%
| 2070 | 1 | - | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 1A MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, CAMPO DE BEISBOL | CONTRATO | 50 | M2 | 200 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 349945.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 349945.2 | 349945.2 | 54.8 | 1508.3845 | 348436.8155 | 349945.2 | 0 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2153 | 1 | - | NICOLÁS ROMERO 1A. MANZANA | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PANTEÓN SAN JACINTO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24 | M2 | 200 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 64023.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.76 | 64023.24 | 64023.24 | 976.76 | 0 | 64023.24 | 25100 | 38923.24 | 501 Y 602 |  | PROCESO | 39.2%
| 2154 | 1 | - | ZITÁCUARO | - | - | URB | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 750 | M2 | 1500 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 357379.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142620.38 | 357379.62 | 357379.57 | 142620.43 | 0 | 357379.57 | 357379.62 | -0.05 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2155 | 1 | - | CURUNGUEO, 1A. MANZANA | - | - | URB | REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 750 | M2 | 1500 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 338674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161325.6 | 338674.4 | 338674.4 | 161325.6 | 0 | 338674.4 | 333274.37 | 5400.03 | 602 | FALTA FACTURA 116 ARCENIA TORRES $2,178.99 | PROCESO | 98.41%
| 2157 | 1 | - | CRESCENCIO MORALES 1A. MZA. | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE JEFATURA DE TENENCIA Y PLAZA PRINCIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2 | ANEXO | 4000 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 949467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.8 | 949467.2 | 949467.2 | 532.8 | 4092.531 | 945374.67 | 949467.2 | 0 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2158 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO, 1A. MZA. | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE JEFATURA DE TENENCIA | ADMINISTRACION DIRECTA | 600 | M2 | 2500 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 941948.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.23 | 941948.77 | 941948.77 | 8051.23 | 0 | 941948.77 | 856448.79 | 85499.98 | 602 | FALTA CARGAR EL TOTAL DE LAS 4 NOMINAS PROVISIONALES | PROCESO | 90.92%
| 2159 | 1 | - | NICOLÁS ROMERO 2A. MANZANA | - | - | URB | AMPLIACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES, LOS PINITOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 35 | M2 | 300 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 74843.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5 | 74843.5 | 74843.5 | 156.5 | 0 | 74843.5 | 29100 | 45743.5 | 601 Y 602 |  | PROCESO | 38.88%
| 2160 | 1 | - | IGNACIO LOPÉZ RAYON, 1RA. MANZANA | - | - | URB | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DEPORTIVA EN TENENCIA | CONTRATO | 350 | M2 | 300 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 600000.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0008 | 600000.0008 | 600000.0008 | -0.0008 | 2586.2069 | 597413.7939 | 600000 | 0.0008 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2161 | 1 | - | TIMBINEO, 1A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCION DE SANITARIOS | CONTRATO | 20 | M2 | 120 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 199818.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.89 | 199818.11 | 199818.11 | 181.89 | 861.2849 | 198956.825 | 199818.11 | 0 | 601 |  | PROCESO | 100%
| 2162 | 1 | - | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COYOTA | - | - | ED | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, TELESECUNDARIA | CONTRATO | 450 | M2 | 250 | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 225900.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9992 | 225900.0008 | 225900.0008 | 99.9992 | 973.7069 | 224926.2939 | 225900 | 0.0008 | 601 |  | PROCESO | 100%
| 2163 | 1 | - | H. ZITÁCUARO | - | - | ED | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 2 | CONTRATO | 500 | M2 | 350 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1297787.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.706 | 1297787.294 | 1297787.294 | 2212.706 | 5593.9108 | 1292193.3832 | 1297787.29 | 0.004 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2164 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. | - | - | ED | CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO | CONTRATO | 2 | AULA | 120 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 698950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 698950 | 698950.01 | 1049.99 | 3012.7155 | 695937.2945 | 620861.41 | 78088.6 | 601 |  | PROCESO | 88.83%
| 2165 | 1 | - | TIMBINEO, 1A. MZA. | - | - | ED | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO | CONTRATO | 1 | AULA | 100 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 399500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 399500 | 399500 | 500 | 1721.9828 | 397778.0172 | 399500 | 0 | 601 |  | PROCESO | 100%
| 2170 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ENCARGATURA DE SAN JUAN ZITÁCUARO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | ANEXO | 500 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 32997.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 32997.18 | 32997.18 | 2.82 | 0 | 32997.18 | 32997.18 | 0 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2171 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, PARAJE LOS EUCALIPTOS | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 200 | M2 | 120 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 49980.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8572 | 49980.1428 | 49980.1428 | 19.8572 | 0 | 49980.1428 | 49980.14 | 0.0028 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2172 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, PARAJE LAS FINCAS | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 120 | M2 | 70 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 42879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.02 | 42879.98 | 42879.98 | 120.02 | 0 | 42879.98 | 42879.98 | 0 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2173 | 1 | - | SAN JUAN ZITÁCUARO, CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE DESCANSO EN PANTEON | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 620 | M2 | 700 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 73989.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7656 | 73989.2344 | 73989.2344 | 10.7656 | 0 | 73989.2344 | 73989.23 | 0.004448 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2174 | 1 | - | APUTZIO DE JUAREZ, 4A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE DESCANSO EN PANTEÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | ANEXO | 350 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 199999.98 | 0.02 | 0 | 199999.98 | 200000 | -0.02 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2175 | 1 | - | DONACIANO OJEDA | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE TENENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 4 | ANEXO | 700 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 199898.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.09 | 199898.91 | 199898.77 | 101.23 | 0 | 199898.77 | 203198.89 | -3300.12 | 602 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 101.7%
| 2176 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE DESCANSO PARA PANTEÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | ANEXO | 500 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 43739.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.39 | 43739.61 | 43739.61 | 260.39 | 0 | 43739.61 | 43739.68 | -0.07 | 602 |  | PROCESO | 100%
| 2177 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE PORTERÍAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESC. PRIM. JOAQUIN BARANDA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | ANEXO | 180 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020 | 22980 | 22980 | 19020 | 0 | 22980 | 22980 | 0 | 602-601 ? |  | PROCESO | 100%
| 2178 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO 2A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24 | M2 | 100 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 35900.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9952 | 35900.0048 | 35899.98 | 100.02 | 0 | 35899.98 | 35900 | -0.02 | 601 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2179 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y BADO DE CONCRETO HIDRÁULICO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 130 | M | 250 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 45300.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.9516 | 45300.0484 | 45300.0484 | 699.9516 | 0 | 45300.0484 | 45300.05 | -0.0016 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2180 | 1 | - | FRANCISCO SERRATO | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE CLÍNICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 3 | LOTE | 500 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 29458.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.98 | 29458.02 | 3300 | 28700 | 0 | 3300 | 29458.02 | -26158.02 | 601 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2181 | 1 | - | TIMBINEO DE LOS CONTRERAS | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | AULA | 70 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 179998.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 179998.48 | 179998.48 | 1.52 | 0 | 179998.48 | 179998.49 | -0.01 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2182 | 1 | - | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE PANTEÓN "SAN ANGEL" | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | ANEXO | 150 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 191576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.6 | 191576.4 | 190010.38 | 9989.62 | 0 | 190010.38 | 191576.43 | -1566.05 | 602 DEBE SER 601 ? | FALTA REVISAR LA FACTURA 37 $3,190.00 | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2183 | 1 | - | COATEPEC DE MORELOS | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 400 | M | 500 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 179998.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 179998.9632 | 179998.9632 | 1.0368 | 0 | 179998.9632 | 179998.97 | -0.0068 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2184 | 1 | - | CRESCENCIO MORALES | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TENENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 300 | 155000 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 146130.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869.9968 | 146130.0032 | 146130.0032 | 8869.9968 | 0 | 146130.0032 | 146130 | 0.0032 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2185 | 1 | - | CURUNGUEO, 1A MZA EL SABINAL | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 100 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 179999.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 179999.9898 | 179999.9898 | 0.0102 | 0 | 179999.9898 | 179999.97 | 0.0198 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2186 | 1 | - | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE DESCANSO, SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN PANTEÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 500 | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 161782.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2476 | 161782.7524 | 161782.7524 | 217.2476 | 0 | 161782.7524 | 161782.73 | 0.0224 | 602 DEBE SER 601 ? |  | PROCESO | 100%
| 2187 | 1 | - | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | - | - | ED | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIM. 20 DE NOV. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 200 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 27995.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 27995.65 | 27895.63 | 104.37 | 0 | 27895.63 | 27995.65 | -100.02 | 601 |  | PROCESO | 100%
| 2188 | 1 | - | SAN FELIPE LOS ALZATI, PUERTO AZUL 5A. MZA. "EL BORDO" | - | - | ED | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO LÓPEZ RAYÓN" | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 200 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 34999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 34999.97 | 34999.98 | 0.02 | 0 | 34999.98 | 34999.97 | 0.01 | 601 |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2189 | 1 | - | SAN FELIPE LOS ALZATI, LA MESA 2A. MZA | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 300 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 164999.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 164999.27 | 164999.28 | 0.72 | 0 | 164999.28 | 164999.27 | 0.01 | 602 | OK | PROCESO | 100%
| 2190 | 1 | - | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN PANTEÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 500 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 49399.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.61 | 49399.39 | 49399.38 | 600.62 | 0 | 49399.38 | 49399.39 | -0.01 | 602 | OK | PROCESO | 100%
| 2191 | 1 | - | ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 2A. MZA. | - | - | URB | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 800 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 147129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 147129 | 147128.53 | 2871.47 | 0 | 147128.53 | 149129 | -2000.47 | 602 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 101.4%
| 2192 | 1 | - | CARPINTEROS | - | - | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 200 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 99528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 99528 | 99528 | 472 | 0 | 99528 | 99528 | 0 | 601 | OK | PROCESO | 100%
| 2193 | 1 | - | OCURIO | - | - | AYS | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 300 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000.12 | -0.12 | 0 | 100000.12 | 100000 | 0.12 | 601 | OK | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2194 | 1 | - | MANZANILLOS, 1A. MZA. | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 400 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 98100.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.98 | 98100.02 | 98100.02 | 1899.98 | 0 | 98100.02 | 98100.04 | -0.02 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2195 | 1 | - | COL. EMILIANO ZAPATA | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 500 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 99843.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.04 | 99843.96 | 99843.96 | 156.04 | 0 | 99843.96 | 99843.99 | -0.03 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2196 | 1 | - | EL AGUACATE | - | - | URB | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 300 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 59651.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.85 | 59651.15 | 59651.15 | 348.85 | 0 | 59651.15 | 59651.14 | 0.01 | 602 DEBE SER 601 ? | FALTA NOMINA $300.00 | PROCESO | 100%
| 2197 | 1 | - | EL AGUACATE | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1 | OBRA | 200 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 39964.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 39964.8 | 39964.8 | 35.2 | 0 | 39964.8 | 39964.8 | 0 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2305 | 1 | - | HEROICA ZITÁCUARO COL. CENTRO | - | - | URB | REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE PRESIDENCIA 1A. ETAPA. | CONTRATO | 1 | OBRA | 500 | 646606 | 0 | 646606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 646606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646606 | 646606.01 | -0.01 | 2787.0948 | 643818.9152 | 646606 | 0.01 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2306 | 1 | - | HEROICA ZITÁCUARO COL. CENTRO | - | - | URB | REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA | CONTRATO | 1 | OBRA | 1500 | 1624000 | 0 | 1624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624000 | 1624000 | 0 | 7000 | 1617000 | 1624000 | 0 | 602 DEBE SER 601 ? |  | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
| 2307 | 1 | - | APUTZIO DE JUAREZ, LINDAVISTA | - | - | URB | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINDAVISTA | CONTRATO | 1 | OBRA | 1000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 3879.3103 | 896120.6896 | 900000 | 0 | no aparece en analitico | NO | PROCESO | 100%
| 1839 | 2 | HEROICA ZITÁCUARO (0001) (AGEB 0258) ZAP | COATEPEC DE MORELOS | - | - | URB | TERMINACION DE CASA DE LA CULTURA | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | OBRA | 10000 | 456592.64 | 0 | 487324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 456592.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456592.64 | 456592.63 | 0.01 | 0 | 456592.63 | 456592.64 | -0.01 | 501 | FALTA FACTURA 332 DE SERGIO CAMBRON $30,780.60 | TERMINADA Y OPERANDO | 100%
[11 empty] | TOTAL OBRA FISMDF,CONVENIDA ESTATAL Y FEDERAL 2016 |  | 449191342.4156 | 1788470.46 | 230778747.904 | 124548857.9264 | 85858538.4123 | 877648 | 2070970.81 | 7898835 | 380 | 108869.2 | 195645575.3222 | 104815310.3537 | 86046362.4293 | 1083067.68 | 1632816.0115 | 12963515.2422 | 41589103.604 | 407225474.7316 | 396194709.7146 | 48107832.701 | 1437628.0704 | 398181206.5385 | 398582554.84 | -2387845.1254
CIERRE REPROGRAMACION DE OBRAS 2015 A 2016 ENERO - MARZO
| 1201 |  |  | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, 1° MZA CONALEP |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA. | ADMINISTRACION DIRECTA | 1090 | ML | 1100 | 41180.61 | 0 | 0 | 0 | 41180.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41180.61 | 0 | 0 | 0 | 41180.61 | 41180.6 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1203 |  |  | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA COLONIA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1591 | ML | 96 | 291506.08 | 0 | 0 | 0 | 291506.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291506.08 | 0 | 0 | 0 | 291506.08 | 291506.23 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1205 |  |  | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA CORTINA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 250 | ML | 110 | 122344.16 | 0 | 0 | 0 | 122344.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122344.16 | 0 | 0 | 0 | 122344.16 | 122344.16 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1211 |  |  | H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, CIENEGA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 50 | M3 | 265 | 180259.3 | 0 | 0 | 0 | 180259.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180259.39 | 0 | 0 | 0 | 180259.39 | 180259.3 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1216 |  |  | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, ATRÁS DE HOSPITAL GENERAL |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 100 | ML | 187 | 37309.46 | 0 | 0 | 0 | 37309.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37309.46 | 0 | 0 | 0 | 37309.46 | 37309.46 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1217 |  |  | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, EJIDO DE CURUNGUEO LAS PALMAS |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 250 | ML | 321 | 14108 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14108 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 14108 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1221 |  |  | H. ZITACUARO, CURUNGUEO, VALLE VERDE |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 200 | ML | 250 | 78285.01 | 0 | 0 | 0 | 78285.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78285.01 | 0 | 0 | 0 | 78285.01 | 78285.01 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1223 |  |  | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 3° MZA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | ADMINISTRACION DIRECTA | 2500 | ML | 500 | 249749.16 | 0 | 0 | 0 | 249749.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249749.16 | 0 | 0 | 0 | 249749.16 | 249749.16 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1226 |  |  | H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1° MZA A EL PARAJE SANTA MARIA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | ADMINISTRACION DIRECTA | 1000 | ML | 900 | 129339.55 | 0 | 0 | 0 | 129339.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129339.55 | 0 | 0 | 0 | 129339.53 | 129339.55 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1229 |  |  | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, 1° MZA, COYOTA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 480 | ML | 250 | 250399.51 | 0 | 0 | 0 | 250399.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250399.51 | 0 | 0 | 0 | 250399.77 | 250399.51 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1232 |  |  | H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, LOS REYES |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | ADMINISTRACION DIRECTA | 5000 | ML | 250 | 299899.45 | 0 | 0 | 0 | 299899.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299899.45 | 0 | 0 | 0 | 299899.62 | 299899.45 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1248 |  |  | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO,3ER MZA, LA CANOA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 290 | ML | 150 | 20031.66 | 0 | 0 | 0 | 20031.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20031.66 | 0 | 0 | 0 | 20031.67 | 20031.66 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1252 |  |  | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 1° MZA, COL EMILIANO ZAPATA |  | DIRECTA | AYS | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 450 | ML | 130 | 25886.6 | 0 | 0 | 0 | 25886.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25886.6 | 0 | 0 | 0 | 25886.61 | 25886.6 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1253 |  |  | H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 1° MZA, EL CALLEJON |  | DIRECTA | AYS | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 300 | ML | 250 | 26679.9 | 0 | 0 | 0 | 26679.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26679.9 | 0 | 0 | 0 | 26679.91 | 26679.9 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1260 |  |  | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, PALMA DE CEDANO |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 300 | ML | 60 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 20300 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1264 |  |  | H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL LLANO |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE | ADMINISTRACION DIRECTA | 400 | ML | 170 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10962 | 0 | 0 | 0 | 10962 | 10962 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1269 |  |  | H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 4° MZA, LAS PILAS |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. | ADMINISTRACION DIRECTA | 700 | ML | 300 | 227902.87 | 0 | 0 | 0 | 227902.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227902.87 | 0 | 0 | 0 | 227902.85 | 227902.87 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1400 |  |  | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA CALERA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. | ADMINISTRACION DIRECTA | 133 | ML | 150 | 254773.99 | 0 | 0 | 0 | 254773.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254773.99 | 0 | 0 | 0 | 254773.99 | 254773.99 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1601 |  |  | EL AGUACATE |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CUNETAS. | ADMINISTRACION DIRECTA | 1500 | ML | 2500 | 635129.19 | 0 | 0 | 0 | 635129.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 635129.21 | 0 | 0 | 0 | 635129.21 | 635129.19 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1602 |  |  | EL RINCON, NICOLAS ROMERO. |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3. | CONTRATO | 1 | TANQUE | 300 | 180193.6 | 0 | 0 | 0 | 166425.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166425.37 | 0 | 0 | 0 | 166425.37 | 180193.6 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1603 |  |  | FRANCISCO SERRATO 1A. MZA. |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 | CONTRATO | 1 | TANQUE | 300 | 180896.8 | 0 | 0 | 0 | 180896.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180896.8 | 0 | 0 | 0 | 180896.81 | 180896.8 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1604 |  |  | FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. EL FRESNO |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 | CONTRATO | 1 | TANQUE | 250 | 180149.82 | 0 | 0 | 0 | 180149.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180149.82 | 0 | 0 | 0 | 180149.82 | 180149.82 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1605 |  |  | NICOLAS ROMERO, 1A. MZA, LA GARITA. |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3. | CONTRATO | 1 | TANQUE | 300 | 178995.18 | 0 | 0 | 0 | 178995.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178995.18 | 0 | 0 | 0 | 178995.26 | 178995.18 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1606 |  |  | COL. LOMA BONITA 4A. MZA. CURUNGUEO. |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3. | CONTRATO | 1 | TANQUE | 300 | 180912.81 | 0 | 0 | 0 | 180912.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180912.81 | 0 | 0 | 0 | 180912.81 | 180912.81 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1607 |  |  | FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA. LA MORA |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 4700 | ML | 270 | 397303.06 | 0 | 0 | 0 | 397303.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397303.07 | 0 | 0 | 0 | 397303.07 | 397303.07 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1608 |  |  | LA MESA DE ZIRAHUATO 1A. MZA. |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 980 | ML | 400 | 203412.77 | 0 | 0 | 0 | 203412.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203412.77 | 0 | 0 | 0 | 203412.76 | 203412.77 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1609 |  |  | 3A. MZA. DE NICOLAS ROMERO. |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | 540 | ML | 280 | 131779.8 | 0 | 0 | 0 | 131779.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131779.55 | 0 | 0 | 0 | 131779.55 | 131779.55 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1610 |  |  | CALLE LAGO DE MEZTITLAN, PUEBLO NUEVO. |  | DIRECTA | AYS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 1042 | ML | 3000 | 2324726 | 0 | 0 | 0 | 2324726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2324715.55 | 0 | 0 | 0 | 2324726 | 2324726 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1295 |  |  | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 1° MZA |  | DIRECTA | ED | CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | CONTRATO | 1 | ANEXO | 280 | 699021.24 | 0 | 0 | 0 | 699021.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699021.25 | 0 | 0 | 0 | 699021.25 | 699021.24 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1304 |  |  | H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, LA PALMA DE CEDANO |  | DIRECTA | ED | CONSTRUCCION DE COMEDOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO | CONTRATO | 1 | ANEXO | 120 | 374803.6 | 0 | 0 | 0 | 374803.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374803.6 | 0 | 0 | 0 | 374803.6 | 374803.6 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1611 |  |  | EL LINDERO , CRESCENCIO MORALES |  | DIRECTA | ED | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESC. PRIM. RURAL "FRANCISCO VILLA" | CONTRATO | 1 | ANEXO | 350 | 699936.16 | 0 | 0 | 0 | 699936.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699936.16 | 0 | 0 | 0 | 699936.16 | 699936.16 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1612 |  |  | SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A MZA. EL LLANO |  | DIRECTA | ED | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESC.JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" | CONTRATO | 1 | ANEXO | 360 | 374761.65 | 0 | 0 | 0 | 374761.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374761.65 | 0 | 0 | 0 | 374761.65 | 374761.65 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1613 |  |  | COMUNIDAD EL ÁLAMO EN CARPINTEROS, CURUNGUEO |  | DIRECTA | VIV | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | CONTRATO | 3844 | ML | 675 | 1980775.05 | 0 | 0 | 0 | 1980775.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1980775.05 | 0 | 0 | 0 | 1980775.05 | 1980775.05 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1614 |  |  | LA MESA DE CEDANO, ENTRE LA CLINICA Y ESC. PRIMARIA. |  | DIRECTA | VIV | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | CONTRATO | 666 | ML | 120 | 305087.24 | 0 | 0 | 0 | 305087.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305087.24 | 0 | 0 | 0 | 305087.24 | 305087.24 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1615 |  |  | APUTZIO DE JUAREZ 8A. MZA, ENTRE PARAJE EL MODROÑO Y CAMINO DEL CANAL. |  | DIRECTA | VIV | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN. | CONTRATO | 402 | ML | 25 | 350831.33 | 0 | 0 | 0 | 350831.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350831.33 | 0 | 0 | 0 | 350831.33 | 350831.33 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1616 |  |  | OJO DE AGUA 3A. MZA., ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, ENTRE PUENTECILLAS Y ESCUELA |  | DIRECTA | VIV | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | CONTRATO | 807 | ML | 76 | 436347.51 | 0 | 0 | 0 | 436347.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436347.51 | 0 | 0 | 0 | 436347.51 | 436347.51 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1617 |  |  | SAN MIGUEL 2A. MZA. ENTRE LA IGLESIA Y LA ANTENA |  | DIRECTA | VIV | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | CONTRATO | 451 | ML | 87 | 561441.86 | 0 | 0 | 0 | 561441.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 561441.86 | 0 | 0 | 0 | 561441.86 | 561441.86 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1618 |  |  | FRACC. EL ZAPOTE , MESA DE CEDANO, ENTRE COL. 1° DE MAYO Y UNIDAD DEPORTIVA. |  | DIRECTA | VIV | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. | CONTRATO | 381 | ML | 85 | 623743.53 | 0 | 0 | 0 | 623743.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 623743.53 | 0 | 0 | 0 | 623743.53 | 623743.53 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1619 |  |  | CALLE EL ZAPOTE, COL. EL ZAPOTE; MESA DE CEDANO, ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y FRACC. 1.° DE MAYO. |  | DIRECTA | VIV | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN. | CONTRATO | 285 | ML | 75 | 295018.84 | 0 | 0 | 0 | 295018.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295018.84 | 0 | 0 | 0 | 295018.84 | 295018.84 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1285 |  |  | H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION |  | COMPLEMENTARIA | ED | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CBTA | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | ANEXO | 120 | 146597.6 | 0 | 0 | 0 | 146597.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146597.43 | 0 | 0 | 0 | 146597.43 | 146597.6 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1620 |  |  | CRESCENCIO MORALES |  | COMPLEMENTARIA | ED | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA CECYTEM | ADMINISTRACION DIRECTA | 69.96 | M2 | 280 | 89563.1 | 0 | 0 | 0 | 89563.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89563.03 | 0 | 0 | 0 | 89563.03 | 89563.1 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1623 |  |  | H. ZITACUARO, COL. INFONAVIT |  | COMPLEMENTARIA | URB | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA, COL. INFONAVIT. | ADMINISTRACION DIRECTA | 430.66 | M2 | 50000 | 194980.01 | 0 | 0 | 0 | 194979.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194979.95 | 0 | 0 | 0 | 194979.95 | 194980.01 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1625 |  |  | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LAS LOMAS |  | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 700 | ML | 248 | 140963.2 | 0 | 0 | 0 | 140963.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140963.2 | 0 | 0 | 0 | 140963.2 | 140963.2 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1629 |  |  | H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 1° MZA |  | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 1100 | ML | 647 | 196272 | 0 | 0 | 0 | 196272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196272 | 0 | 0 | 0 | 196272 | 196272 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1630 |  |  | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA "Y" GRIEGA |  | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 850 | ML | 752 | 162585.6 | 0 | 0 | 0 | 162585.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162585.6 | 0 | 0 | 0 | 162585.6 | 162585.6 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1631 |  |  | H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, TOMA DE AGUA. |  | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 2100 | ML | 653 | 334080 | 0 | 0 | 0 | 334080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334080 | 0 | 0 | 0 | 334080 | 334080 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1632 |  |  | H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA PERA. |  | COMPLEMENTARIA | URB | REHABILITACION DE CAMINO | ADMINISTRACION DIRECTA | 900 | ML | 356 | 170092.8 | 0 | 0 | 0 | 170092.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170902.8 | 0 | 0 | 0 | 170092.8 | 170902.8 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
|  |  |  | MONTO TOTAL REPROGRAMADAS 2015-2016 ENERO-MARZO | [8 empty] | 15011318.66 | 0 | 0 | 0 | 15002422.51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14998349.56 | 0 | 0 | 0 | 15002422.51 | 15012128.56 | [8 empty] | 0
CONTINGENCIAS 2015
| 1633 |  |  | ZITACUARO |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA | CONTRATO |  | OBRA | 1 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 4935316.01 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1634 |  |  | ZITÁCUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI. |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DE LA UNIDAD ACADÉMICA OTOMI-MAZAHUA | CONTRATO |  | M2 | 1100 | 18750000 | 18750000 | 0 | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750000 | 18708540.78 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1635 |  |  | H. ZITACUARO |  |  |  | B26 RECUPERACIÓN DE CARPETA, REENCARPETA O Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MUGICA | CONTRATO |  | M2 | 13488.05 | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1637 |  |  | SAN FELIPE LOS ALZATI, ZITÁCUARO. |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD ACADÉMICA OTOMI-MAZAHUA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA | CONTRATO |  | OBRA | 1 | 5517242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517242.5 | 0 |  | 5517242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 369 |  |  | H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL "SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA" | ADMINISTRACION DIRECTA |  | OBRA | 1 | 920699.79 | 0 | 920699.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920699.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 925394.78 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 1636 |  |  | NICOLAS ROMERO |  |  |  | B26 RECUPERACIÓN DE CARPETA, REENCARPETA O Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CAMINO A NICOLAS ROMERO) | CONTRATO |  | M2 | 24270 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
| 370/521 |  |  | H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS |  |  |  | TERMINACIÓN DEL TEATRO AUDITORIO "BENITO JUAREZ" | CONTRATO |  | OBRA | 1 | 767963.98 | 767963.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767963.98 | [8 empty] | SE REPROGRAMA RECURSO PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
[13 empty] | 56955906.27 | 49750000 | 920699.79 | 49750000 | 0 | 0 | 5517242.5 | 0 |  | 0 | 920699.79 | 49750000 |  |  | 5517242.5 |  |  | 56854458.05
| TOTAL OBRA FISMDF,CONVENIDA ESTATAL Y FEDERAL 2016 | [11 empty] | 449191342.4156 | 1788470.46 | 230778747.904 | 124548857.9264 | 85858538.4123 | 877648 | 2070970.81 | 7898835 | 380 | 108869.2 | 195645575.3222 | 104815310.3537 | 86046362.4293 | 1083067.68 | 1632816.0115 | 12963515.2422 | 41589103.604 | 407225474.7316 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| MONTO TOTAL REPROGRAMADAS 2015-2016 ENERO-MARZO | [11 empty] | 15011318.66 | 0 | 0 | 0 | 15002422.51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14998349.56 | 0 | 0 | 0 | 15002422.51 | 15012128.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CONTINGENCIAS 2015 | [6 empty] | 56955906.27 | 49750000 | 920699.79 | 49750000 | 0 | 0 | 5517242.5 | 0 | 0 | 0 | 920699.79 | 49750000 | 0 | 0 | 5517242.5 | 0 | 0 | 56854458.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA TOTAL | [11 empty] | 521158567.3456 | 51538470.46 | 231699447.694 | 174298857.9264 | 100860960.9223 | 877648 | 7588213.31 | 7898835 | 427 | 108869.2 | 196566275.1122 | 154565310.3537 | 101044711.9893 | 1083067.68 | 7150058.5115 | 12963515.2422 | 56591526.114 | 479092061.3416 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Note on AE233: FACTURAS PAGADAS POR TESORERIA SIN SOPORTE ,LAS CUALES FUERON ENTREGADAS DIRECTAMENTE A TESORERIA(ESTIMACIONES ADRIAN )
Note on AE239: FACTURAS PAGADAS POR TESORERIA SIN SOPORTE ,LAS CUALES FUERON ENTREGADAS DIRECTAMENTE A TESORERIA(ESTIMACIONES ADRIAN )
Note on AE241: FACTURAS PAGADAS POR TESORERIA SIN SOPORTE ,LAS CUALES FUERON ENTREGADAS DIRECTAMENTE A TESORERIA(ESTIMACIONES ADRIAN )