## 1211
MUNICIPIO: | ZITÁCUARO
DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2016
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA | X |  | OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) |  |  |  | X
|  |  | EN PROCESO |  |  | OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) |  |  | 61305
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-001/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: (11) |  |  | 180259.3
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION (16) | ESTIMACIONES (17) |  |  |  | MONTOS (18) | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (12) | NÚMERO DE ASIENTO (13) | FECHA DE ASIENTO (14) | PARTIDA PRESUPUESTAL (15) |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000532 | P-PEP-001021-MAR | 2016-03-14 | 827-623-61305 | 20/01/2016 AL 3/03/2016 | 1 Y FINIQUITO | 2016-03-09 | ORDINARIA | 24 | 155395.95 | 46618.785 | 54077.7906 | 108777.165 | 17404.3464 | 126181.5114 | 776.9798 | 125404.5317
TOTAL | [13 empty] | 126181.5114 |  | 125404.5317
NOTAS: | OBRA 1211
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1295
MUNICIPIO: | ZITÁCUARO
DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2016
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61207
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-006/2015 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 180259.3
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION (16) | ESTIMACIONES (17) |  |  |  | MONTOS (18) | [5 empty] | RETENCIONES (19) | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (12) | NÚMERO DE ASIENTO (13) | FECHA DE ASIENTO (14) | PARTIDA PRESUPUESTAL (15) |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000607 | P.PEP-001450-MAR | 2016-03-31 | 827-612-61207 |  | ANTICIPO | 2016-03-14 | ORDINARIO | 2 B | 180781.36 |  |  | 180781.36 | 28925.0176 | 209706.3776 |  | 209706.3776
0000000607 | P.PEP-001450-MAR | 2016-03-31 | 827-612-61207 |  | 1 | 2016-03-29 | ORDINARIO | 3 B | 232219.42 |  |  | 232219.42 | 37155.11 | 269374.53 |  | 269374.53
0000000607 | P.PEP-001450-MAR | 2016-03-31 | 827-612-61207 |  | 2 | 2016-03-30 | ORDINARIO | 7 B | 189603.75 |  |  | 189603.75 | 30336.6 | 219940.35 |  | 219940.35
TOTAL | [13 empty] | 699021.2576 |  | 699021.2576
NOTAS: | OBRA 1295
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1304
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61207
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-007/2015 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000632 | P.PEP-001406-MAR | 2016-03-31 | 827-612-61207 |  | ANTICIPO | 2016-03-14 | ORDINARIO | 1 B | 96931.97 |  |  | 96931.97 | 15509.11 | 112441.08 |  | 112441.08
0000000632 | P.PEP-001406-MAR | 2016-03-31 | 827-612-61207 |  | 1 | 2016-03-30 | ORDINARIO | 4 B | 111336.3 |  |  | 111336.3 | 17813.81 | 129150.11 |  | 129150.11
0000000632 | P.PEP-001406-MAR | 2016-03-31 | 827-612-61207 |  | 2 | 2016-03-30 | ORDINARIO | 6 B | 114838.28 |  |  | 114838.28 | 18374.13 | 133212.41 |  | 133212.41
TOTAL | [13 empty] | 374803.6 |  | 374803.6
NOTAS: | OBRA 1636
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1602
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61305
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-002/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 180259.3
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000444 | P.PEP-000859-FEB | 2016-02-29 | 827-613-61305 |  | 1 | 2016-02-18 | ORDINARIO | 191 | 143470.15 |  |  | 143470.15 | 22955.224 | 166425.374 | 717.35 | 165708.024
TOTAL | [13 empty] | 166425.374 |  | 165708.024
NOTAS: | OBRA 1636
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1603
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 M3 |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61305
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-003/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 180896.8032
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000510 | P.PEP-000995-MAR | 2016-03-08 | 827-623-62306 |  | ANTICIPO | 2016-01-20 | ORDINARIO | 19 | 46783.66 |  |  | 46783.66 | 7485.3856 | 54269.0456 |  | 54269.0456
0000000510 | P.PEP-000995-MAR | 2016-03-08 | 827-623-62306 |  | ESTIMACION 1 | 2016-02-24 | ORDINARIO | 21 | 66614.23 |  |  | 66614.23 | 10658.2768 | 77272.5068 |  | 77272.5068
0000000510 | P.PEP-000995-MAR | 2016-03-08 | 827-623-62306 |  | ESTIMACION 2 | 2016-03-21 | ORDINARIO | 25 | 42547 |  |  | 42547 | 6807.62 | 49354.62 |  | 49354.62
TOTAL | [13 empty] | 180896.1724 |  | 180896.1724
NOTAS: | OBRA 1636
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1604
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 M3 |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61305
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-004/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 180149.83
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000629 | P.PEP-001541-MAR | 2016-03-30 | 827-623-62306 |  | ANTICIPO | 2016-01-20 | ORDINARIO | 14 | 46590.47 |  |  | 46590.47 | 7454.4752 | 54044.9452 |  | 54044.9452
0000000629 | P.PEP-001541-MAR | 2016-03-30 | 827-623-62306 |  | 1 | 2016-02-22 | ORDINARIO | 016 | 28351.59 |  |  | 28351.59 | 4536.2544 | 32887.8444 |  | 32887.8444
0000000629 | P.PEP-001541-MAR | 2016-03-30 | 827-623-62306 |  | 3 | 2016-03-31 | ORDINARIO | 17 | 41881.01 |  |  | 41881.01 | 6700.9616 | 48581.9716 |  | 48581.9716
[5 empty] | 2 | 2016-02-22 | ORDINARIO | 15 | 38478.5 |  |  | 38478.5 | 6156.56 | 44635.06 |  | 44635.06
TOTAL | [13 empty] | 180149.8212 |  | 180149.8212
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 180149.82
-0.0012
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1605
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61305
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-010/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 178995.18
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000595 | P.PEP-001400-MAR | 2016-03-30 | 827-623-62306 |  | ANTICIPO | 2016-02-08 | ORDINARIO | 58 | 46291.85 |  |  | 46291.85 | 7406.696 | 53698.546 |  | 53698.546
0000000595 | P.PEP-001400-MAR | 2016-03-30 | 827-623-62306 |  | 1 | 2016-03-21 | ORDINARIO | 59 | 145653.99 | 53696.2 |  | 91957.79 |  | 91957.79 | 627.82 | 91329.97
0000000595 | P.PEP-001400-MAR | 2016-03-30 | 827-623-62306 |  | 2 | 2016-03-29 | ORDINARIO | 60 | 33341.19 | 10002.71 |  | 23338.48 |  | 23338.48 | 143.71 | 23194.77
TOTAL | [11 empty] | 161588.12 |  | 168994.816 |  | 168223.286
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 168992.82
-1.996
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1606
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61305
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-005/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 180912.81
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000533 | P.PEP-001028-MAR | 2016-03-14 | 827-623-62306 |  | 1 | 2016-03-01 | ORDINARIO | 22 A | 155959.32 |  |  | 155959.32 | 24953.4912 | 180912.8112 | 779.8 | 180133.0112
TOTAL | [13 empty] | 180912.8112 |  | 180133.0112
NOTAS: | OBRA 1636
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1610
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61307
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-011/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
ANTICIPO
0000000606 | P.PEP-001454-MAR | 2016-03-31 | 827-613-61307 |  | 1 | 2016-03-22 | ORDINARIO | 4 | 588596.41 |  |  | 588596.41 |  | 588596.41 |  | 588596.41
0000000606 | P.PEP-001454-MAR | 2016-03-31 | 827-613-61307 |  | 2 | 2016-03-22 | ORDINARIO | 1 | 1584828.09 |  |  | 1584828.09 |  | 1584828.09 |  | 1584828.09
0000000606 | P.PEP-001454-MAR | 2016-03-31 | 827-613-61307 |  | 3 | 2016-03-30 | ORDINARIO | 3 | 151301.5 |  |  | 151301.5 |  | 151301.5 |  | 151301.5
TOTAL | [13 empty] | 2324726 |  | 2324726
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 2324726
[12 empty] | 588596.41 |  | 0
0
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1611
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE COMEDOR ESC PRIM RURAL FRANCISCO VILLA |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61207
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-009/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 699936.16
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000509 | P.PEP-001004-MAR | 2016-03-08 | 827-612-61207 |  | ANTICIPO | 2016-01-29 | ORDINARIO | B31 | 181017.97 |  |  | 181017.97 |  | 181017.97 |  | 181017.97
0000000509 | P.PEP-001004-MAR | 2016-03-08 | 827-612-61207 |  | ESTIMACION 1 | 2016-02-15 | ORDINARIO | B34 | 186840.02 | 66020.33 |  | 120819.69 | 19331.1504 | 216734.42 | 934.2 | 215800.22
0000000509 | P.PEP-001004-MAR | 2016-03-08 | 827-612-61207 |  | ESTIMACION 2 | 2016-02-29 | ORDINARIO | B40 | 196778.41 | 68478.88 |  | 128299.53 |  | 128299.53 | 983.89 | 127315.64
0000000509 | P.PEP-001004-MAR | 2016-03-08 | 827-612-61207 |  | ESTIMACION 3 | 2016-03-22 | ORDINARIO | B46 | 254938.78 | 81054.54 |  | 173884.24 |  | 173884.24 | 1098.87 | 172785.37
TOTAL | [9 empty] | 215553.75 |  |  |  | 699936.16 |  | 696919.2
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 699936.16
0
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1612
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61207
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-008/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 180259.3
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000593 | P.PEP-001356-MAR | 2016-03-30 | 827-612-61207 |  | ESTIMACION 1 | 2016-02-24 | ORDINARIO | 20 | 98097.46 |  |  | 98097.46 | 15695.5936 | 113793.0536 |  | 113793.0536
0000000593 | P.PEP-001356-MAR | 2016-03-30 | 827-612-61207 |  | ESTIMACION 2 | 2016-03-22 | ORDINARIO | 26 | 145294.27 |  |  | 145294.27 | 23247.0832 | 168541.3532 |  | 168541.3532
0000000593 | P.PEP-001356-MAR | 2016-03-30 | 827-612-61207 |  | ESTIMACION 3 |  | ORDINARIO | 27 | 79678.66 |  |  | 79678.66 | 12748.5856 | 92427.2456 |  | 92427.2456
TOTAL | [13 empty] | 374761.6524 |  | 374761.6524
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 374761.65
-0.0024
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1613
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61103
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-011/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000600 | P.PEP-001422-MAR | 2016-03-30 | 827-611-61103 |  | 1 | 2016-03-29 | ORDINARIO | 25 B | 1700208.93 |  |  | 1700208.93 | 272033.4288 | 1972242.3588 |  | 1972242.3588
TOTAL | [13 empty] | 1972242.3588 |  | 1972242.3588
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 1972237.23
-5.1288
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1614
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61103
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-012/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000603 | P.PEP-001351-MAR | 2016-03-30 | 827-611-61103 |  | 1 | 2016-03-28 | ORDINARIO | A190 | 263006.24 |  |  | 263006.24 | 42080.9984 | 305087.2384 |  | 305087.2384
TOTAL | [13 empty] | 305087.2384 |  | 305087.2384
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 305087.24
0.0016
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1615
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61103
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-013/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000599 | P.PEP-001359-MAR | 2016-03-30 | 827-611-61103 |  | 1 | 2016-03-22 | ORDINARIO | 23 A | 302440.8 |  |  | 302440.8 | 48390.528 | 350831.328 |  | 350831.328
TOTAL | [13 empty] | 350831.328 |  | 350831.328
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 350831.33
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1616
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61103
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-014/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000598 | P.PEP-001365-MAR | 2016-03-30 | 827-611-61103 |  | 1 | 2016-03-23 | ORDINARIO | 24 A | 376161.65 |  |  | 376161.65 | 60185.864 | 436347.514 |  | 436347.514
TOTAL | [13 empty] | 436347.514 |  | 436347.514
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 436347.51
-0.004
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1617
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61103
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-015/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000597 | P.PEP-001369-MAR | 2016-03-30 | 827-611-61103 |  | 1 | 2016-03-23 | ORDINARIO | 24 B | 484001.6 |  |  | 484001.6 | 77440.256 | 561441.856 |  | 561441.856
TOTAL | [13 empty] | 561441.856 |  | 561441.856
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 561441.86
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1618
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61103
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-016/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000602 | P.PEP-001372-MAR | 2016-03-30 | 827-611-61103 |  | 1 | 2016-03-29 | ORDINARIO | A 192 | 537709.94 |  |  | 537709.94 | 86033.5904 | 623743.5304 |  | 623743.5304
TOTAL | [13 empty] | 623743.5304 |  | 623743.5304
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 623743.53
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1619
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61103
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-017/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000601 | P.PEP-001362-MAR | 2016-03-30 | 827-611-61103 |  | 1 | 2016-03-28 | ORDINARIO | A 191 | 254326.59 |  |  | 254326.59 | 40692.2544 | 295018.8444 |  | 295018.8444
TOTAL | [13 empty] | 295018.8444 |  | 295018.8444
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 295018.84
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1633
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61402
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/FCE-001/2016 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 5000000
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000007 | P.PEP-000575-FEB | 2016-02-12 | 827-614-61402 |  | 1 | 2016-02-02 | ORDINARIO | 259 | 2087810.33 |  | 0 | 2087810.33 | 0 | 2087810.33 | 8999.18 | 2078811.15
0000000013 | P.PEP-001495-MAR | 2016-03-30 | 827-614-61402 |  | 2 | 2016-03-18 | ORDINARIO | 264 | 2190353.76 |  |  | 2190353.76 |  | 2190353.76 | 9441.18 | 2180912.58
TOTAL | [8 empty] | 4278164.09 |  |  |  |  | 4278164.09 |  | 4259723.73
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 4278164.09
0
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1634
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA OTOMI-MAZAHUA, H. ZITACUARO |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61207
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/FCE-002/2015 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO:
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000011 | P.PEP-001456-MAR | 2016-03-22 | 827-612-61207 |  | 1 | 2016-03-11 | ORDINARIO | 45 | 1208650.89 |  |  | 1208650.89 |  | 1208650.89 | 5209.7 | 1203441.19
0008283330 | P.PEP-001458-MAR | 2016-03-30 | 827-612-61207 |  | 2 | 2016-03-17 | ORDINARIO | 49 | 66909.08 |  |  | 66909.08 |  | 66909.08 | 288.4 | 66620.68
TOTAL | [13 empty] | 1275559.97 |  | 1270061.87
NOTAS: | OBRA 1634 | [12 empty] | 1275559.97
0
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1635
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | B26 RECUPERACION DE CARPETA, REENCARPETA O/Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL LIBRAMIENTO |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61402
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP-SAT/AD-003/2015 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 180259.3
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0000000014 | P.PEP-001497-MAR | 2016-03-30 | 827-614-61402 |  | 1 | 2016-03-26 | ORDINARIO | 193 | 809406.89 |  |  | 809406.89 | 0 | 809406.89 | 3488.82 | 809406.89
TOTAL | [13 empty] | 809406.89 |  | 809406.89
NOTAS: | OBRA 1636 | [12 empty] | 809406.89
0
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

## 1636
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: |  |  | TERMINADA
|  |  | EN PROCESO | x
NOMBRE DE LA OBRA : |  |  | B26 RECUPERACION DE CARPETA, REENCARPETA O Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO J. MUJICA, NICOLAS ROMERO |  |  |  |  | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: |  |  | 61402
NÚMERO DE CONTRATO: |  |  | MZM/DDUOP/SAT/FCE-004/2015 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO: |  |  | 7938165.02
REGISTROS CONTABLES |  |  |  | PERÍODO DE LA ESTIMACION | ESTIMACIONES |  |  |  | MONTOS | [5 empty] | RETENCIONES | LIQUIDO PAGADO
NÚMERO OPERACIÓN | NÚMERO DE ASIENTO | FECHA DE ASIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL |  | NÚM. | FECHA | TIPO | FACTURA | ESTIMADO | AMORTIZADO | (AMORTIZADO CON IVA) | SUB.-TOTAL | I. V. A. | TOTAL | 5 AL MILLAR
0
0000000012 | P.PEP-001459-MAR | 2016-03-22 | 827-614-61402 |  | 1 | 2016-02-12 | ORDINARIO | 448 | 2872394.35 |  |  | 2872394.35 |  | 2872394.35 | 12381.01 | 2860013.34
0000000012 | P.PEP-001459-MAR | 2016-03-22 | 827-614-61402 |  | 1 | 2016-03-08 | ORDINARIO | 463 | 4398712.03 |  |  | 4398712.03 |  | 4398712.03 | 18959.97 | 4379752.06
TOTAL | [8 empty] | 7271106.38 |  |  |  |  | 7271106.38 |  | 7239765.4
NOTAS: | OBRA 1636
7271106.38
0
ING. CARLOS HERRERA TELLO |  |  |  | L.C. BERNARDO RAZO DORANTES |  |  |  |  | LIC. HUGOALBERTO HERNANDEZ SUAREZ |  |  |  | ARQ, JOSE HUGO RAYA PIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  |  | TESORERO MUNICIPAL |  |  |  |  | CONTRALOR MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PERIODO TRIMESTRAL
ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA