## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 3 | 1 | 114
| Michoacán de Ocampo | 3 | 1 | 114

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC16160300734357 | Modernización Del Alumbrado Publico De Las Calles Principales Del Fraccionamiento Fovissste | 1556 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3313150 | 3313150 | 3313150 | 3313150 | 3313150 | 3313150 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300735099 | Modernización Del Alumbrado Publico De Las Calles Principales De La Colonia Infonavit | 1555 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3424188 | 3424188 | 3424188 | 3424188 | 3424188 | 3424188 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300735277 | Construcción De 2 Aulas En Telebachillerato Comunitario 16etk0003n | 1557 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 642850 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.